СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ СЕЛА КОНГАЗ

2016-2022 гг

Разработана

при поддержке консультантов проекта ПРОООН

”МИГРАЦИЯ И МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ”

в 2016 году

Содержание:

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2. РЕЗЮМЕ	5

3.	ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ	7

3.1.	Человеческие ресурсы  и миграция	7

3.2.	Экономическое развитие	10

3.3.	Социальное развитие	13

Источник: Профиль сообщества	16

3.4.	Социальная инфраструктура и коммунальные услуги	17

3.5.	Административный менеджмент и возможности межмуниципального сотрудничества	18

3.6.	Приоритетные проблемы с. КОНГАЗ, которые необходимо решить до 2022	20

Комплексная оценка ситуации и дискуссии по диагностическому анализу  развития села с местной инициативной группой выделили следующие 20 наиболее острых и актуальных проблем, которые необходимо решить до конца 2022 года.	20

3.7.	SWOT анализ	21

Задачи и приоритеты	22

4.1 Видение ”Конгаз 2022”	22

В 2022 г. село Конгаз это современный социально-экономический и культурный центр с развитым  человеческим потенциалом и современной  инфраструктурой.	22

КОНГАЗ 2016 – 2022:

Прогнозы и цели

| # | Показатель | 2016 | 2022 (согласно прогнозу*/ плану) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, в том числе: | 12380,0 (тыс.) |  |
| 1.1 | - дети дошкольного возраста | 1043 |  |
| 1.2 | - дети школьного возраста | 2033 |  |
| 1.3 | - экономически активное население | 6449 |  |
| 1.4 | - лица, покинувшие страну (эмигранты) | 2704 |  |
| 2 | Средний возраст сельских жителей (лиц, постоянно проживающих в сельской местности) | 35-40 лет |  |
| 3. | Площадь населенного пункта | 129,8 кв.км. |  |
| 4. | Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в населенном пункте (всего) | 3200 |  |
| 5. | Численность наемных работников | 2000 |  |
| 6 | Средняя заработная плата (примерное значение) | 2500 л. |  |
| 7 | Местный бюджет | 16024,1 тыс.леев |  |
| 8 | Собственные доходы бюджета | 3544,4 тыс.леев |  |
| 9 | Обеспеченность услугами по благоустройству (кол-во домохозяйств, обслуживаемых коммунальным оператором по централизованному вывозу отходов) | 890 или 28% | 100% |
| 10 | Обеспеченность услугами водоснабжения (кол-во домохозяйств, обслуживаемых коммунальным оператором водоснабжения | 98% | 100% |
| 11 | Обеспеченность услугами водоотведения (кол-во домохозяйств, обслуживаемых коммунальным оператором по водоотведения |  | 30% |
| 12 | Обеспеченность услугами уличного освещения в ночное время (км и % от общего объема) | 40% | 100% |
| 13 | Протяжность местных асфальтированных дорог (км и % от общего объема) | 8 км. | 12 км. |
| 14 | Протяжность местных мощеных дорог в белом варианте (км и % от общего объема) | 40 км. | 60 км. |
| 15 | Протяженность мощеных/асфальтированных тротуаров (км и % от общего объема) | 14 км. | 20 км. |
| 16 | Численность учащихся в школе/лицее в соотношении с количеством мест | 1416/2616 |  |
| 17 | Численность воспитанников детского сада в соотношении с количеством мест | 713/651 |  |

# ВВЕДЕНИЕ

План местного развития сообщества представляет собой общее видение представителей села Конгаз, в том числе примара, членов местного совета, жителей села (включительно уроженцев, которые сегодня находятся за границами села) по приоритетным вопросам и мерам, которые необходимо осуществить в период  2016-2022 гг.

План развития был разработан примэрией села Конгаз, в тесном сотрудничестве с местной инициативной группой, при поддержке консультантов проекта ПРООН «Миграция и местное развитие".

План развития села является руководством в работе примара, сельского совета, общественных организаций, Ассоциации коренных жителей и представителей бизнеса в приоритезации усилий по решению основных проблем, с которыми сталкивается сообщество, а также для эффективного использования внешних возможностей для обеспечения положительных изменений в селе.

План направлен на достижение ощутимых целей, путем реализации конкретных мер и по определенному календарю мероприятий. Документ составлен таким образом, чтобы отразить все сферы развития. Он представляет собой действия, которые можно внедрить во время мандата нынешнего примара и местного совета, а также в течение первого года будущего состава местного публичного управления.

Историческая справка: Село Конгаз было впервые засвидетельствовано документально в 1811 году.

# 2. РЕЗЮМЕ

Село Конгаз - административно-территориальная единица, расположенная в Комратском районе, южный регион Республики Молдова. Крупнейшее по численности населения село, важнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр Гагаузской автономии.

На 01.01.2016 общая численность населения села составляло 12380 человек, из которых 6104 (49,91%) мужчины и 6125 (50,09%) женщины. Село характеризуется высоким уровнем экономически активного населения, составляет - 69%.

Конгаз расположен в центральной части Буджакской степи на реке Ялпуг. Село отличает удобное географическое и стратегическое положение, оно находится на пересечении дорог в южную и восточную части Европы. Во все времена Конгаз являлся крупным торговым и административным центром привлекательным для инвесторов, что способствовало социально-экономическому развитию.

Село характеризуется слаборазвитой экономикой, в основном аграрной. В настоящее время роль сельского хозяйства в занятости рабочей силы и валовом производстве региона сокращается, тогда как роль промышленности и сферы услуг растет. Местная экономическая деятельность разнообразна. На территории Конгаза действуют 8 крупных агрохозяйств (>50 га) и 17 промышленных предприятий. Сложности экономики во многом обусловлены зависимостью от климатических факторов, доступом к традиционным рынкам сбыта и недостаточными инвестициями в производственные мощности.

Конгаз, как и абсолютное большинство населённых пунктов Молдовы, сталкивается с проблемами эмиграции. Согласно официальным данным эмигрирующее население коммуны на 01.01.2016 составляет около 3704 человек, что составляет 30% от общей численности населения, 73% эмигрантов находятся в России и Турции.

Последствия миграции таковы: на сегодняшний день в селе 35 детей в возрасте до 18 лет имеют одного или обоих родителей,  которые уехали за границу, из них 15 детей совсем брошенные. С большими проблемами сталкиваются   более 300 одиноких пенсионеров.

В селе обширная культурно-социальная инфраструктура (5 детских садов, 2 лицея, 2 гимназии, Дворец культуры и др.). Из-за нехватки финансовых средств местное публичное управление сталкивается с большими проблемами, связанными с в поддержкой и развитием данных объектов инфраструктуры.

Население села, особенно, социально уязвимые семьи, имеют проблемы, связанные с доступом к коммунальным услугам: 11% населения не имеют доступа к питьевой воде, не все село охвачено уличным освещением, жителям, особенно людям престарелого возраста, матерям с детьми, людям с ограниченными возможностями, тяжело передвигаться в пределах села из-за отсутствия местного транспорта, нет дневных услуг для пожилых людей (социальная столовая,  социальная прачечная), нет отдельных услуг для детей-мигрантов (поддержка в подготовке домашних заданий, психолого-педагогические консультации), физическая инфраструктура не приспособлена к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Административный потенциал местных органов власти необходимо развивать, 23 советника  в партнерстве с примаром прилагают большие усилия для удовлетворения возрастающих потребностей жителей, выявляя лучшие решения для местного развития.

Благодаря усилиям примара и местного совета в последние годы в село удалось привлечь значительные средства на модернизацию сельской инфраструктуры и развитие социальных услуг.

Сообщество должно развивать возможности межмуниципального сотрудничества для совместного решения проблем.

В период  2010-2016 в селе Конгаз  были реализованы 10 проектов  на общую сумму 14350 тыс. леев. Таким образом, на основе инвестиций из государственных учреждений и международных организаций, удалось достичь следующее:

Например:

- Расширение водопровода (в настоящее время 98% домохозяйств имеют доступ к централизованному водоснабжению 1450 тыс.леев).

- Заменили крышу в теоретическом лицее(1140 тыс. леев)

- Установили уличное освещение в селе на 40 % (600 тыс.леев)

- Получили технику для межмуниципального предприятия (2200 тыс.леев)

- Наружное утепление в  трех школах :

Теоретический лицей : 4200 тыс.леев

Гимназия им. Чебанова 280 тыс.леев

Гимназия №3 2600 тыс.леев

- В детском саду №5 переоборудована котельная 1500 тыс.леев

Несмотря на это сообщество сталкивается с разными проблемами, из них приоритетными являются:

- 60% населенного пункта не имеют уличного освещения

- Необходим ремонт крыши в четырех детских садиках и в гимназии им. Чебанова

- В селе отсутствует канализация

- Капитальный ремонт здания музея или строительство нового здания, его техническое оснащение

- Плохое качество дорог местного значения

- Отсутствует местный транспорт

Налоговая база села недостаточна высока. Собственные доходы покрывают  местные поступления в бюджет только на 25,6 % В период с 2013 – 2015гг. доходы, полученные от местных налогов  увеличились на 2,3%, а доходы, собранные от налогов на недвижимость остались неизменными составляют 19,3% и МПУ в последние годы не открыла и не создала новые муниципальные предприятия или структуры, предназначенные для создания новых услуг и улучшения качества уже существующих. Проекты местного развития требуют более высокого вовлечения жителей, которые являются конечными получателями новых услуг, созданных местным публичным управлением. Использование всех возможностей для обеспечения социально-экономического роста может способствовать устойчивому развитию и стабильному темпу экономического роста села путем вовлечения всех тех, кто имеют общие корни - уроженцев и мигрантов.

# ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ

## Человеческие ресурсы  и миграция

Село Конгаз - крупнейшее по численности населения село. Ранее Конгаз считался самым большим и густонаселённым селом в Европе, рекорд зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Сегодня Конгаз – самое большое село Комратского района. Анализируя численность населения с. Конгаз, можно сказать, что он относится к числу средних городов Молдовы. На начало 2015 года население села составляло 12229 человек, из которых 6104 (49,91%) мужчины и 6125 (50,09%) женщины (таблица 1).

Фигура 1. Динамика численности населения с. Конгаз

Источник: Примэрия с. Конгаз

Последние 4 года заметна незначительная положительная динамика роста населения с. Конгаз, несмотря на довольно резкое падение (на 5%) количества жителей в 2009 году.

Если анализировать структуру населения по этническому признаку, можно отметить, что основу населения составляют гагаузы (72%). На территории села проживают также: молдаване — 9 %, русские — 7 %, болгары — 5 %, украинцы — 5 %. Фигура 2.

Источник: Примэрия с. Конгаз

Гагаузский язык — родной язык для большинства населения. Русский язык исполняет функцию языка межнационального общения и, для многих жителей села  является фактически родным языком. Обучение детей в Автономии ведётся преимущественно на русском языке.

Доля экономически активного населения составляет 8449 человек или 69% населения (54% женщин), в основном, с лицейским (52%) и высшим образованием (12%), специальным (11 %) и средним образованием (9 классов – 8%). Согласно официальным данным, предоставленными органами местного самоуправления, уровень незанятости населения значителен и составляет 1627 человека или 32% населения занятого в экономике. Миграция рабочей силы играет особую роль в изменении демографической ситуации и продолжает оставаться серьезной проблемой.

По данным Министерства Экономики Республики Молдова в селе возрастная структура населения следующая: дети до 15 составляют 17% населения, население трудоспособного возраста – 69% и нетрудноспособного – 14%. Средняя продолжительность жизни в с. Конгаз соответствует показателям по республике. В среднем, она составляет 71,2 года (67,3 для мужчин и 75,1 для женщин). Естественный прирост населения села имеет положительную динамику, рождаемость значительно превышает смертность.

Конгаз, как и абсолютное большинство населённых пунктов Молдовы, сталкивается с проблемами эмиграции. Согласно официальным данным, предоставленным органами местного самоуправления, в настоящее время эмигрирующее население в селе на 01.01.2016  составляет  около 3704 человек, что составляет 30% от общей численности населения или 44% экономически активного населения. Конгазцы уезжают в поисках работы за рубежом (сезонные мигранты), в основном в Россию (73%) и Турцию (20%) (Фигура 3), а также в других странах (Италия, Франция, Португалия…) и даже в Африку.

Из них на постоянной основе выехало больше чем 15% (в Россию и Турцию). В последние годы с событиями на Украине мигранты стали приезжать реже, другая тенденция последних лет  связана с тем, что все больше людей уезжает  на постоянное место жительства в другие страны. За последние  2-3 года усилилась тенденция на получение гражданства других стран (румынского, болгарского, российского). Мигранты в основном приезжают домой на праздники и на летний период времени. Очень часто они оставляют детей в селе в период  летних каникул,  а примэрия  интегрирует детей,  прежде всего в лагере, где организуется летний отдых.

Главные проблемы, с которыми обращаются конгазцы в примэрию это - оформление документов на собственность и недвижимость, опекунство на детей, которые остаются в Молдове, некоторые занимаются благоустройством собственных домов, занимаются подготовкой на зимний период.

По гендерному признаку:  мужчины мигранты составляют 60%, а женщины 40%. Мужчины уезжают  на временной основе, занимаются строительством и перевозками, больше всего они трудоустраиваются  в России, женщины уезжают  в Россию и Турцию, работают домработницами, нянями, в сельском хозяйстве и в строительстве. Нигде нет организованных структур мигрантов, нет диаспор, но люди общаются, встречаются в церквях. В Москве есть организация, которая называется «Союз Гагаузов». Эту организацию возглавляет житель с. Конгаз. Представители данной организации активно участвуют в жизни села, и примером является  их поддержка, оказанная детям из дневного центра «Лучик солца».

Отрицательные эффекты миграции на жизнь села: отток трудовых ресурсов, плохое влияние на нравственность и воспитание детей. На сегодняшний день 35 детей  до 18 лет имеют обоих родителей,  которые уехали за границу, а также по данным социальных ассистентов 15 детей в селе брошенные,  у которых родители вообще не приезжают,  их оставили ,когда они родились и до сих пор родители не интересуются их жизнью, они живут с бабушками и дедушками. Местная публичная власть помогает таким семьям, оказывая материальную помощь.

Влияние миграции ощущается и на пожилых людях. Сегодня в селе более 300 пенсионеров остались абсолютно одни.  Половина из них обслуживается социальными работниками на дому, а остальная половина живет за счет пенсии и помощи детей из-за границы, в помощи государства они не нуждаются. Некоторые пожилые люди обращаются за помощью к властям для того, чтобы не беспокоить своих детей. Также можно отметить  что село стареет, нет динамики развития села,  до 10 % пустуют дома, затруднено развитие инфраструктуры,  уменьшается  рождаемость., даже семейные праздники организуются на выезде (свадебные торжества, кумэтрии…).

Положительное влияние миграции это прежде всего за счет ремитенций. Больше 50% семей  живут за счет средств из-за границы. Исходя из этого самый большой оборот в селе имеют пункты обмена валют и магазины стройматериалов.  Мигранты делают вложения в образование детей, в ремонт и создание условий родным и детям.   Положительные эффекты  это и использование современных технологий что помогает развитию поколения, внедрение положительного опыта, связанного со строительством, новые  традиции,  увеличилось количество транспортных средств,  мигранты повышают свою квалификацию или  обучаются новым профессиям. Есть и мигранты ,которые открыли свой бизнес за счет ремитенций:

- Швейное  ателье

- Продуктовый магазин

- 10 Продовольственных магазинов

- Покупают недвижимость и сдают в аренду

- 2 Автосервиса

Хороший пример участия в жизни села подают мигранты Драгой Федор Николаевич и Драгой Федор Георгиевич, они представляют Региональную общественную организацию «Союз Гагаузов» в России. Они  приезжает 2 раза в год и оказывают консультации по лечебной гимнастике  детям с  ОВЗ из социального центра «Лучик солнца»,  помогли приобрести два ходунка, организовали поездку в с. Авдарму, присылают канцтовары и игрушки для развития детей.

Для улучшения участия мигрантов в жизни села, необходимо чтобы местное публичное управление предпринимало следующие действия:

- больше общаться с мигрантами

- привлечь их в жизнь села через ассоциацию мигрантов

- развивать и расширить сферы деятельности организации

- нужно также продвигать свое село через сайт и социальные сети

- создать условия для досуга и отдыха молодежи

- улучшить сельскую инфраструктуру

- поддерживать экономических агентов

- разработать бренд села и продвигать его

Местное управление открыто для создания новых возможностей для социально-экономических инвестиций мигрантов в родном селе путем последующих идей:

а) есть большой объект насосной станции и прилегающая земля, которую можно использовать для создания инфраструктуры по  переработке и хранению сельхоз продуктов

б) есть здание и прилегающая площадь бывшего консервного цеха, который нужно реконструировать и возможно использовать по старому назначению

в) открыть центр детского творчества

г)  есть здание, которое необходимо реконструировать и открыть  музей

д) возможность реабилитации оздоровительного лагеря « Костер», где летом отдыхают и дети мигрантов

е)  расширить ресурсный центр «Лучик солнца» для того что бы он стал реабилитационным центром, чтобы смогли посещать дети с других сел.

## Экономическое развитие

Село Конгаз ,как и другие села страны, характеризуется слаборазвитой экономикой, в основном аграрной. Традиционно Конгаз и Гагаузия считались аграрным регионом.

В настоящее время роль сельского хозяйства в занятости рабочей силы и валовом производстве региона сокращается, тогда как роль промышленности и сферы услуг растет. Местная экономическая деятельность стала разнообразной. Важную роль обрела пищевая промышленность. Экономика Конгаза отличается высокой зависимостью от климатических факторов и от доступа к традиционным рынкам сбыта.

Промышленность в настоящее время служит стимулирующим фактором для развития с. Конгаз. Наиболее высока доля виноделия, переработки фруктов, мебельной промышленности и строительства. Однако самый большой рост наблюдается в сфере услуг и торговли. Данный сектор экономики наиболее развит в с. Конгаз.

Экономические партнерства с соседними сообществами (меж-общинное сотрудничество) поддерживают МП "Конгаз-сулары" с cелами Котовское и Русская Кисилия. Экономические цепочки (кластеры) производителей-переработчиков-сбытовиков - СПК "Енийжа" и АО "Трессор", в сфере сельхоз продукции.

Характерной особенностью экономики села является развитие малого и среднего бизнеса. На начало 2016 года в селе зарегистрировано 1134 экономических субъекта, из которых 318 активных. Составляющая часть этих предприятий физические лица (89%), из которых преобладают патентообладатели и индивидуальные предприятия. По видам экономической деятельности наибольший удельный вес занимают предприятия торговли и ресторанной деятельности (34%), сельского хозяйства, охоты и лесоводства, рыболовства (9%), сельскохозяйственные предприятия составляют (7%), предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности (2%). Эти отрасли в конечном итоге и определяют занятость трудовой силы (Фигура 4-5).

| Фигура 4. Распределение хозяйствующих субъектов по организационно-правовой форме | Фигура 5. Численность работников |
| --- | --- |

На территории Конгаза местная экономическая деятельность развита в различных областях: 8 крупных агрохозяйств, 17 промышленных предприятий, в том числе убойный цех, мельницы, предприятия по производству мебели и окон, тротуарной плитки, маслобойки и пекарни, мельницы. В Конгазе около 50 торговых предприятий, по продаже мебели, автозапчастей, стройматериалов, оргтехники, и.т.д. Развита сеть предприятий бытового обслуживания. Имеются строительные и транспортные организации, филиалы коммерческих банков и страховых компаний.

В населенном пункте действуют 20 сельскохозяйственных предприятий (СП), обрабатывающие площади с поверхностью до 5 гa, из них 20% имеют поверхность свыше 50 гa. Ассоциации СП не зарегистрированы. В настоящее время в Конгазе активируют 10 предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерские и баня (сауна), 7 аптек ( в.т.ч. 2 ветеринарные).

Несмотря на наличие высокого природного потенциала для выращивания определенных овощей и фруктов теплолюбивых сортов (арбузы, дыни, персики, абрикосы), Конгаз не достаточно осваивает имеющиеся преимущества. Из-за отсутствия мощностей для переработки и хранения первичной с/х продукции, происходит «миграция» добавленной стоимости в другие регионы страны и за границу. Сложности экономики во многом обусловлены недостаточными инвестициями в производственные мощности. За последние годы инвестиции в основной капитал не росли, а в отдельные годы даже сокращались. Для развития физической инфраструктуры, коммунального хозяйства, местной экономики и привлечения частных инвестиций надо развивать местный потенциал, включая  агротуризм и местные традиции.

Доля экономически активного населения составляет 8449 человек или 69% населения (54% женщин), в основном, с лицейским (52%) и высшим образованием (12%), специальным (11 %) и средним образованием (9 классов – 8%). Согласно официальным данным, предоставленными органами местного самоуправления, уровень незанятости населения значительна и составляет 1627 человека или 32% населения занятого в экономике. Миграция рабочей силы играет особую роль в изменении демографической ситуации и продолжает оставаться серьезной проблемой.

Главные показатели оборудования территории и условий проживания следующие:

- общая площадь жилого фонда (3200 домов), по состоянию на 01.01.2016 составляет 443 тыс. м2, в том числе в многоквартирных домах: 2 тыс. м2, в частных домах: 440 тыс. м2 обслуживаемых жилищно-коммунальными службами

- количество домов оснащенных водопроводом составляет 89%, длина водопровода - 64 км (построенный в период с 2004 по 2011). На территории АТЕ расположены 9 скважин (7 в рабочем состоянии) и 420 колодцев, 4 из которых отвечают санитарным нормам

- Канализационная инфраструктура в селе практически отсутствует, лишь 3% домов подключены к канализационным сетям.

- Количество домов оснащенных природным газом – 84%, подключенных к телефонной линии и к сети отопления – по 94% и к электросети – 100%.

- Сбор бытовых отходов, санитарная очистка и содержание мест их складирования (площадь 2 га) осуществляется посредством МП "Конгаз-сулары". Цена варьируется в зависимости от лица: физическое (26 лей) или юридическое лицо (70 лей).

- В Конгазе 2 государственных учреждения используют альтернативные источники энергии: котлы на биомассе. Другие альтернативные источники энергии (солнечные (фотовольтаические) панели и т.д.) отсутствуют.

Общая площадь территории 129,8 кв. км., что составляет 15,2% площади района, из которых 61% пахотные земли, 13% пастбища/луга и 8% леса.

Таблица 4. Состояние земельного фонда, га

| Всего | Земли поселений | Сельскохозяйственные земли, в том числе: |  |  |  | Пастбища/Луга | Залежные земли | Леса | Реки, озера, бассейны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пахотные земли | Многолетние насаждения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | виноградники | сады |  |  |  |  |
| 12986 | 578 | 7948 | 933 | 594 | 398 | 1659 | 9 | 1012 | 372 |

Местное публичное управление имеет резерв в 5 га или 0,87% из земель поселений на социальные нужды АТЕ. В 2011-2015 годах было заключено 29 сделок застраиваемых участков, с общей площадью в 62 ар, стоимость – 916800 лей. Для инвестиции в АТЕ, включая партнёрства (государственно-частное или государственно - государственно партнёрство) есть 2 помещения/объекты недвижимого имущества, расположенные на ул. Мельничная (5 нс - 4 насосная станция) и Октябрьская (филиал гимназии №2). Местное публичное управление не обладает данными о сделках с недвижимостью, потому что они являются заботой владельцев недвижимости.

Местное публичное управление имеет природные ресурсы, из них можно отметить водоемы с площадью в 204 га расположены р. Ялпуг с. Кирсово, управляющий АО "Балык", защитные зеленые насаждения – 134 га и леса 876 га в собственности ГП "ПЛХ Комрат". Реки, озера, бассейны составляют 372 га или 3% из общей площади, а леса – 1012 га или 8%. Исторические и туристические достопримечательности и гостиничная индустрия (гостиницы, пансионаты) отсутствуют.

Очень важным аспектом для развития экономики являются рынки сбыта и их доступность. Конгаз расположен в центральной части Буджакской степи, на пересечении дорог в южную и восточную часть Европы. Расстояние до столицы Молдовы, Кишинёва — 112 км (аэропорт, железная дорога), 230 км — до Одессы, 500 км — до Бухареста. Пункты пересечения границы расположены в Кагуле – Оанчя (66 км) и Басарабяска - Серпнево 1, Чадыр - Лунга – Новые Трояни (36 км). Крупнейший рынок расположен в 20 км.

На местном уровне не существуют программы для поддержки экономической среды, а также специалиста в области экономики и привлечения инвестиций в примэрии отсуствуют. Местные предприниматели выплачивают фиксированный земельный налог, налог с объектов торговли, подоходный и налог на пастбища, а крестьяианско-фермерские хозяйства-земельный налог и  на благоустройство территории.

Местный совет льготы для потенциальных предпринимателей не установил. В данный момент традиционные местные мероприятия по продвижению имиджа населенного пункта отсутствуют, но планируется осенью провести фестиваль народных ремёсел. На местном уровне зарегистрированы 2 Ассоциации: с\х производителей и пчеловодов, виноделов.

Инвестиционные возможности с. Конгаз:

•	Развитие перерабатывающей промышленности (с/х продукции)

•	Возрождение животноводства, виноградарства, садоводства и полеводства

•	Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка

•	Использование регенерируемых источников энергии

•	Развитие агротуризма.

## Социальное развитие

Низкий уровень экономического развития, недостаточность финансов в местном бюджете и высокий уровень эмиграции вызывает дополнительное социальное давление на местное самоуправление. Тем не менее, благодаря настойчивым усилиям примэрии и местного совета, село имеет адекватную социальную инфраструктуру.

Доступ к услугам образования (дошкольного и школьного), предоставляется для всех детей и молодежи в общем, в том числе и из неблагополучных групп населения.

В селе Конгаз существует 9 образовательных учреждений. Информация о данных учреждениях – в нижней таблице.

Таблица 3. Информация об образовательных учреждениях с. Конгаз

| Учреждение | Тип (цикл) | Общая вместимость / реальные пользователи (число детей) | Общая площадь / площадь, фактически используемая учреждением (м2) | Язык преподавания | Дополнительные комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад №1 | Дошкольное образование | 243 | 1400 | Русский | круглогодично |
| Детский сад №2 | Дошкольное образование | 100 | 800 | Русский | круглогодично |
| Детский сад №3 | Дошкольное образование | 125 | 1650 | Русский | круглогодично |
| Детский сад №4 | Дошкольное образование | 126/110 | 1700 | Русский | круглогодично |
| Детский сад №5 | Дошкольное образование | 126/120 | 1950 | Русский | круглогодично |
| Теоретический лицей | Школьное образование | 1568 | 19950 | Русский |  |
| Гимназия им. Чебанова | Школьное образование | 300 | 3200 | Русский |  |
| Гимназия №3 | Школьное образование | 500 | 3800 | Русский |  |
| Молдо-турецкий лицей | Школьное образование | 200 | 2300 | Русский, английский | Имеется общежитие, принимаются иногородние дети |
| Школа- интернат | Школьное образование | 160/95 | 11236 | Русский | Имеется общежитие |

Всего в селе 5 детских садов, которые посещают почти 700 детей.  Главные проблемы, которые влияют на качество воспитательного процесса:

- состояние зданий хорошее, но есть необходимость ремонта крыш почти во всех садиках, потому что они местами протекают, и в связи с отсутствием финансовых средств на ремонт эти проблемы невозможно было решить

- канализация местная, с откачкой, централизованная не работает в связи с отсутствием функциональных очистных сооружений

- нет организованного транспорта к отдаленным садикам из – за плохого состояния большинства местных дорог.

- пандусы отсутствуют, так как здания старые, 50-х годов постройки и задача не ставилась, чтобы их оборудовать

- около 30% детей не регулярно посещают д/с в связи с отсутствием постоянного источника дохода родителей. Оплата за садик от 100 до 240 лей

- посещаемость детей зимой падает, в связи с тем, что родители детей предпочитают воспитывать детей дома, так как работают на сезонных работах и большую часть времени находятся дома

- в некоторых детсадах туалеты находятся на улице, это отражается больше на здоровье девочек

- садики не обеспечены реквизитами для занятий, некоторые родители не могут обеспечивать их одеждой и товарами первой необходимости

- в некоторых садиках в группах холодная вода, горячая вода только в прачечной и на кухне.

Среднее образование  в селе  организуется в Теоретическом лицее,  в Гимназии №2, в Гимназии №3 и в Молдо-турецком лицее. Теоретический Лицей посещают 759 учеников, а в молдо-турецком лицее обучается 173 учащихся. Молдо-турецкий лицей имеет общежитие, этим создавая условия для обучения учеников из разных населенных пунктов. Эти два лицея посещают 932 ученика при вместимости 1370 мест (70%). В Конгазе также 2 гимназии на 655 мест, при количестве учеников - 828 . В Конгазе есть и вспомогательная  школа-интернат , вместимостью 120 мест, где учатся 140 детей. По данным профиля сообщества приблизительно 20%  детей в гимназиях и теоретическом лицее исходят из семей с матерями, не имеющими постоянного места работы или  из малоимущих семей. Обычно эти дети имеют среднюю годовую оценку ниже 7,0 – это 78,54% и 29,04%  от всех детей с таким баллом, так как родители находятся в поисках работы и детям уделяют меньше внимания. Малоимущие и дети с ограниченными возможностями, не имеют возможности в материальном плане и затруднен доступ в здание учебных заведений для лиц с ограниченными возможностями. Учебные заведения не оборудованы пандусами и туалетами. Участники фокус-групп выявили следующие проблемы:

- Школы и садики не оснащены современным оборудованием – компьютеры, интерактивные доски, видеопроекторы, мультимедийная техника(проекторы и экраны)

- Отсутствие в селе общественного туалета

- Каждое лето мамы с детьми сталкиваются с проблемами, связанными с закрытием садиков на ремонт

- Крыши в четырех зданиях детсадиков поврежденные, необходимо делать капитальный ремонт и замену крыш.

Доступ к культурно-спортивным услугам

В селе Конгаз существует целый ряд учреждений культуры, которые развивают и продвигают ценности и традиции региона, привносят значительный вклад в гражданское воспитание населения города. В селе действует Дом Культуры, различные музыкально-танцевальные коллективы, являющиеся лауреатами национальных и международных фестивалей и конкурсов.

Главный комунитарный центр села - это дворец культуры, где работает одна библиотека, (вторая библиотека в аварийном состоянии, но на сегодняшний день работает), всего функционируют 12 кружков, в которых заняты более 300 человек взрослых и детей, есть филиал Комратского музыкального и хореографического кружков. В ДК 23 работника.

Спортивная инфраструктура состоит из детской спортивной школы и 2 стадионов.  В спортшколе работают 10 человек, в спортивных кружках охвачено 350 детей.

Главные проблемы данного сектора были выявлены участниками фокус-групп:

- В селе нет условий для отдыха и досуга населения, необходимо обустроить центральный парк, открыть детскую площадку, с освещением, скамейками и wi-fi

- Есть необходимость создать другие парки в селе (в секторах Буджак, Бам, ул. Колхозная)

- Тренажерный зал недостаточно функционирует, нужно оснащать спортивным инвентарем;

- Установить видеокамеры по селу;

- На дорогах не отмечены пешеходные переходы

- Искусственное мини поле необходимо обновить

- Необходимо установить возрастные ограничения на дискотеку и организовать дискотеки по возрастным группам, а также тематические дискотеки;

- Детский лагерь находится в плачевном состоянии, есть необходимость его отремонтировать или построить заново

- Недостаточно возможностей для активного отдыха, нет бильярда, интернет кафе

- В селе нет возможностей профориентации или обучения по разным специальностям.

- В микрорайоне Буджак необходимо обустроить площадку для мини-футбола и баскетбола

- Сельская библиотека не оснащается современной литературой и новым книжным фондом

- Недостаточно клубов по интересам для детей и взрослых, нет различных направлений в танцевальном кружке, нет кружков для маленьких детей

- Нет музея, необходимо сделать капитальный ремонт здания или построить новое здание и технически его оснастить;

- Детский лагерь работает, но нет всех необходимых условий для отдыха детей во время летних каникул, нужно улучшить работу лагеря, сделать его как мультифункциональный центр с гостиницей, гагаузкой кухней, зоной отдыха для жителей села и близлежащих сел

- Нет парка культуры и отдыха

- Нет фитнес центра, который предоставит услуги для разных категорий населения

- Для организации культурных мероприятий нужны национальные костюмы для разных возрастных групп

- Диалог местных властей с церквями не является достаточно эффективным и постоянным, поэтому нет сотрудничества местных властей и религиозных конфессий

Структура населения и социальных групп. В селе Конгаз как и в других сообществ из республики Молдова самые уязвимые категории населения это лица с ограниченными возможностями (инвалиды), многодетные и неполные семьи, люди пожилого возраста, дети, оставшиеся без родителей, или у которых оба родителя работают за рубежом. Общая информация об уязвимых слоях населения – в приложенной таблице.

Таблица 2. Структура населения и социальных групп с. Конгаз за 2014 год

| 1. | Население села: | Мужчины: | Женщины: | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включая: | 6100 | 6280 | 12380 |
|  | - дошкольного возраста (0-6 лет) | 445 | 480 | 925 |
|  | из которых посещают дошкольные учреждения | 367 | 383 | 750 |
|  | - 6 (7) -18 лет (школьного возраста) | 799 | 832 | 1631 |
|  | из которых являются учениками 1-4 классов | 298 | 351 | 699 |
|  | из которых являются учениками 5-9 классов | 382 | 386 | 768 |
|  | из которых являются учениками 10-12 классов | 38 | 94 | 132 |
|  | Дети, оставшиеся без родителей, или у которых оба родителя работают за рубежом | - | - | 35 |
|  | - жители в возрасте 18 - 34 лет | 1602 | 1863 | 3465 |
|  | - жители в возрасте 35 - 60 лет | 2111 | 2209 | 4320 |
|  | - жители в возрасте 61+ лет | 746 | 822 | 1568 |
|  | - Лица с ограниченными возможностями (инвалиды) | 372 | 556 | 928 |
| 2. | Число семей / домашних хозяйств: |  |  | 3250 |
|  | Многодетные (3 и более детей) |  |  | 308 |
|  | Неполные семьи с одним родителем, главой которых является женщина |  |  | 120 |

- Источник: Профиль сообщества

В решении проблем социально уязвимых слоев населения в примэрии села  Конгаз вовлечены 3 социальных ассистента и 13 соцработников.

По данным местных социальных ассистентов 35 детей  до 18 лет имеют обоих  родителей  за границей, из  них 15 детей брошенных,  эта категория является самой уязвимой. В настоящее время эти дети находятся под присмотром соцассистентов, семьи в которых они воспитываются получают социальную помощь. Для этих детей не созданы специализированные услуги, такие  как медитация и помощь в подготовке домашнего задания, психологическая консультация и др.

Лица с ограниченными возможностями составляют 7,5% от общего населения села. Детей  с ограниченными возможностями  всего 51, из них 21 посещают дневной оздоровительный центр «Лучик солнца». Этот центр был открыт в 2011 году. При помощи разных спонсоров было отремонтировано здание. В центре предоставляются развивающие услуги и терапия, услуги  горячего питания нет. Здесь работает 7 человек. Центр финансируется полностью из бюджета примэрии.  Дополнительно привлекаются инвесторы и спонсоры. Есть необходимость расширения центра, для оказания реабилитационных услуг и создания новых мест для привлечения детей из близлежащих сел. Инфраструктура социальных учреждений не везде приспособлена для доступа людей с ОВЗ. В настоящее время нет доступа в ДК, в Турецком лицее, в Гимназиях. Даже в тех учреждениях, в которых есть, они не соответствуют требованиям, не соблюден угол уклона или нет перил.

За последние 40 лет в селе Конгаз существовала школа интернат для детей с особыми умственными возможностями, в последние годы здесь организовались образовательные услуги и для детей из уязвимых семей или находящихся в кризисных ситуациях. В настоящее время вспомогательная школа интернат реформируется, планируется создать условия для обучения профессиям или переквалификации. Других дневных центров для детей из сложных семей нет.

Всего в селе 1568 человек в возрасте от 60 лет. Главная проблема данной категории населения это доступ к медицинским услугам. В селе существует центр здоровья, где работают 7 врачей и 31 медсестра. Условия, предоставленные пациентам, хорошие, но есть и проблемы, одна из них связана с тем, что туалет используется только персоналом. Центр здоровья имеет возможность расширить спектр услуг, для этого необходимо отремонтировать прилегающее здание.

В селе существует также центр «Casa Nadejda» которое спонсирует АО «Конкордия - проекте сочиале» в ней 14 стационарных мест. В настоящий момент здесь проживают 14 бенефициаров из них 9 пенсионеров и 5 лица с ограниченными возможностями, всего 12 женщин и 2 мужчин. Бенефициары центра и другие нуждающиеся жители села обеспечиваются горячим обедом, всего 169 человек (на постоянной и временной основе), из них 92 получают горячий обед на дому, к этому привлекаются волонтеры и социальные работники, которые носят еду на дом. Для улучшения услуг оказанных пожилым и людям преклонного возраста есть необходимость развития дневных услуг для пенсионеров путем открытия дневного центра или дома для престарелых.

Несмотря на существующие центры социальных услуг их спектр и охват остается недостаточным для покрытия проблем уязвимых категорий населения. В этом контексте нужно отметить еще одну проблему, для решения которой нужно искать способы и возможности. В селе насчитываются 150 лежачих людей, которые нуждаются в помощи. Тут же можно отметить еще одну проблему - в селе где-то 50 человек которые нуждаются в средствах для обследования и по этой причине не определена группа инвалидности. Есть необходимость для открытия центра для таких людей, привлекать их к какой-то работе.

Домашнее насилие. Официальных случаях домашнего насилия на этот год - 5.  12 человек стоят на учете по алкоголизму, по данным полиции 7 случаев агрессоров в семьях.

Проблемы, выявленные в фокус-группах

- 20 стариков которые остро нуждаются в помощи

- Реабилитационный центр «Лучик солнца» нуждается в расширении и диверсификации услуг, для того чтобы повысить количество привлеченных детей и количество получающих услуг

## Социальная инфраструктура и коммунальные услуги

Местная инфраструктура: дороги общего пользования – 70 км, в том числе с твердым покрытием – 50% (национального и международного значения –по 4,5 км или 6,43%) отремонтированные в течение последних трех лет – 9,5 км или 13,5%. Общая площадь дорог местного назначения составляет 36 км, из них только 5 км освещены. Необходимо расширить систему уличного освещения.

Средства массовой информации с региональным покрытием – TV (12ч GRT) и радио (24 ч). Moldtelecom, Orange, Moldcell – покрывают в достаточной мере необходимости коммуникаций и доступа к интернету.

В селе Конгаз доступ домашних хозяйств к водоснабжению составляет 98%. В селе расположены 9 артезианских скважин, из которых 7 находятся в рабочем состоянии и 420 колодцев, из которых только 4 соответствуют санитарным нормам. В настоящее время 3104 домашних хозяйств получают услуги водоснабжения, что составляет  98%. Питьевая вода подается в режиме нон-стоп - 24 часа. Качество питьевой воды – среднее, она соответствует оценке  4 по шкале от одного до семи. Тариф для питьевой воды устанавливаются органами местного самоуправления и составляет на 01.01.2016 - 12 лей / м ³ для физических лиц и 30 лей / м³ для бизнеса. Услуги коммунального водоснабжения предоставляются муниципальным предприятием "Конгаз Сулары".

Услуги канализации в Конгазе получают 87 домохозяйств, которые подключены к канализационной системе. Услуги канализации обеспечиваются муниципальным предприятием "Конгаз Сулары". Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием составляет 50 лей / м³ для юридических и физических лиц. В настоящее время изучается возможность модернизации инфраструктуры существующих канализационных систем, их расширение и возможность подключения близлежащих сел, но это представляет собой высокие  затраты на внедрение и эксплуатацию в связи с расстоянием между населенных пунктов и обеспечение устойчивости проекта.

В селе Конгаз функционирует пожарно-спасательная служба, которая обеспечивает своими услугами не только жителей села, но и соседних сел. Пожарно-спасательная служба оснащена двумя грузовиками, всего в спасательной службе работает четыре человека. Обеспечение  работы пожарной службы производится из внебюджетных источников, которые на настоящий момент недостаточны для нормальной работы данного учреждения.

Проблемы, выдвинутые в фокус-группах

•	Нет канализации и очистных сооружений

•	В общественных колодцах вода больше всего не питьевая

•	Система сбора мусора налажена, но необходимо найти возможности его сортировать и перерабатывать

•	Очень плохое качество дорог местного назначения (ул. Мельничная, Кирова, Комсомольская, Чапаев)

•	Нет возможностей для открытия нового кладбища, необходимо работать с людьми чтобы они сдали земли

•	Нет транспорта для местного курсирования

•	Очень плохое качество воды в колодцах.

•	Необходимо улучшить доступ людей с улицы Садовой до Ворошилова через постройку тротуара поул. Кирова, а также построить тротуар по улице Мичурина чтобы улучшить доступ к детсаду нр. 5

## Административный менеджмент и возможности межмуниципального сотрудничества

Село Конгаз администрируют  примар с аппаратом примэрии и Местный совет. Примар и местный совет избраны в соответствии с национальным законодательством. Местный совет является органом местного самоуправления и состоит из 23  советников, из них  6 женщин. В сотрудничестве с примаром решается широкий спектр социальных вопросов. В аппарат примэрии входят 14  человек (13,5 единиц).

Местный бюджет с. Конгаз на 2015 год составил 16024 тысяч леев, из которых 3544,4 тысяч леев или 22 % составляют собственные доходы, (687 тысяч леев или 19% - налог на имущество (земля и недвижимость), 1992,3 тысяч леев или 56,2%  местные налоги и 864,8 тысяч леев или 24,5% составляют другие местные налоги и сборы).

В настоящее время примэрия села Конгаз выявляет и развивает возможности межмуниципального сотрудничества.

Ближайшими соседями села Конгаз являются села Котовское, Русская Киселия и Светлое, расстояние между которыми составляет в среднем 14 км по асфальтированной дороге. Транспортное сообщение между селами обеспечивается маршрутными такси, используемыми для пассажирских перевозок, которые следуют по маршрутам Комрат-Светлое, Комрат-Котовское, Комрат-Русская Киселия ежедневно, 3-4 раза в день.

Во всех селах развиты собственные публичные услуги, в каждом из них имеются мусоросвалка, водопровод и системы освещения. В отдельности функционируют образовательные учреждения – школы и детские сады.

Вместе с тем стоит отметить, что село Конгаз выделяется среди близлежащих сел своими образовательными учреждениями. Здесь функционируют два лицея – Теоретический и Молдо-турецкий, причем последний является лицеем регионального значения, в то время как в селах Котовское и Русская Киселия есть только гимназии. В селе Светлое имеется лицей, а также сельскохозяйственный колледж – одно из крупнейших образовательных учреждений, подотчетных Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Село Конгаз привлекательно для детей и молодых соседних сел и по внеклассным мероприятиям.  В селе действуют музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа, дневной центр для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в селе Конгаз есть база отдыха «Костер», которая нуждается в капитальном ремонте для создания новых воспитательных и восстановительных услуг и преобразования в многофункциональный лагерь. В Доме культуры села Конгаз действуют клубы любителей шахмат и шашек. Ежегодно проводятся региональные турниры.  Для общего физического развития имеются три искусственных поля для игры в мини-футбол, а также стадион, на котором проводятся и национальные соревнования.

В 1940-1950 годах Конгаз являлся районным центром, к данному району относилось и село Котовское, при этом оба села входили в один колхоз. Здесь же действовал крупный региональный рынок. В настоящее время село привлекательно для местного населения благодаря рабочим местам, которые предлагают швейная фабрика «Асена-Текстиль», цех по производству колбасных изделий, а также местные сельскохозяйственные предприятия. Кроме того село Конгаз занимает ведущее место среди соседних сел по показателю развития залов торжеств, магазинов, домов престарелых; здесь не забыты и народные промыслы: ковка железа, изготовление шерстяных одеял, пошив жилеток, ткачество и т.д. Услуги местной полиции, больницы, службы скорой медицинской помощи, стоматологической клиники также доступны для жителей всех соседних сел.

Необходимо отметить, что село Конгаз занимает ведущее место среди близлежащих сел по показателю численности и плотности населения – около 95 человек на км2.

Село расположено почти посередине окружающих его четырех сел и считается центром кластера. Общая численность жителей кластера составляет 16 121 человек, а его территория равна 186 км2. В последние годы село Конгаз закрепило за собой ведущее место и роль центра кластера благодаря межобщинному сотрудничеству с соседними селами и консолидации муниципального предприятия «Конгаз Сулары», которое начало предоставлять услуги по благоустройству территории и в близлежащих селах. Так, в 2014 году в рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке Совместной программы интегрированного местного развития, финансируемой ПРООН, села Конгаз, Котовское и Русская Киселия (без села Светлого) объявили о намерении наладить межмуниципальное сотрудничество для совместного решения проблем, связанных с благоустройством. В ходе реализации проекта было создано муниципальное предприятие «Конгаз Сулары», которое на сегодняшний день предоставляет услуги по сбору, вывозу и складированию отходов во всех населенных пунктах кластера.

Накопленный опыт, а также высокая эффективность межмуниципального предприятия позволяют селу Конгаз в качестве лидера кластера вывести межмуниципальное сотрудничество на новый уровень и организовать предоставление услуг по благоустройству территории и в других заинтересованных в подобных услугах селах: Борчаг, Фрумушика и Большая Киселия Кагульского района, а также в селе Кыету Кантемирского района, расположенных на значительном отдалении от районных центров, но близко к селу Конгаз и благоприятно с географической точки зрения.

Данный вид межмуниципального сотрудничества будет носить межрегиональный характер и соединит населенные пункты Южного региона развития и Региона развития АТО Гагаузия.

## Приоритетные проблемы с. КОНГАЗ, которые необходимо решить до 2022

Комплексная оценка ситуации и дискуссии по диагностическому анализу  развития села с местной инициативной группой выделили следующие 20 наиболее острых и актуальных проблем, которые необходимо решить до конца 2022 года.

В селе Конгаз 5 детских садов, во всех нужен капитальный ремонт, включительно ремонт крыши, замена оборудования в садах  №1 «Гармония», №2 «Улыбка»,№3  «Родничок», № 4 «Светлячок»,№5 «Теремок», а именно:

- Наружные строительные работы -замена крыш зданий, теплоизоляция сооружений, фасад зданий, водосточные трубы и желоба;

- Внутренние ремонтные работы – замена внутренних столярных изделий и системы электроснабжения, потолок, полы и стены);

- Капитальный ремонт пищеблока УРО№4 «Светлячок»;

- Благоустройство территорий детских садов, установка новых павильонов, укладка тротуарной плитки;

- Ремонт прачечных детских садов №2, №3,№4,№5.

- В селе Конгаз отсутствуют канализация и очистные сооружения.

- Необходимо охватить уличным освещением 100 % территорию села.

- Нет переработки мусора, необходимо развивать МП и расширить  услуги.

- Очистить стихийную мусоросвалку (микрорайон Светлый) и оборудовать спортивную и детскую площадку.

- Плохое качество дорог местного назначения ( ул.Мельничная, ул. Котовская, Буюкли, Кирова,  ул. Чапаева).

- Нет детских площадок с беседкой и со скамейками ( в микрорайонах Бам,Центр  и Буджак)

- Расширение системы уличного освещения (ул. Гагарина, Буджак, Светлый)

- Плохое качество воды в колодцах села, в районе Химсклада.

- Отсутствует местный транспорт, нет маршрутки.

- Нет рабочих мест.

- Капитальный ремонт здания музея, техническое оснащение или строительство нового здания.

- Необходимость постройки нового многофункционального лагеря  или реконструкция базы отдыха «Костер», гостиницы с гагаузской кухней, зоны отдыха для населения.

- Расширение реабилитационного центра «Лучик солнца», есть проект (51 ребенок),но нет возможности  диверсификации услуг.

- Нет парка культуры и отдыха.

- Необходимо открыть бизнес для  производство тары.

- Отсутствуют фитнес центр для молодых и взрослых и детская площадка. Есть  здания летнего кинотеатра для развлекательного центра для детей ( частная собственность)

- Нет общественного туалета.

- Для улучшения технического оснащения детских садов нужны 5 компьютеров и проекторов.

- Нужны 12 комплектов национальных костюмов: 12 женских и 12 мужских для разных возрастных групп .

- Восстановление и  ремонт  существующих тротуаров в центральной части села Конгаз- улицы Октябрьская, Мичурина, Чапаева; Адаптация социальных и публичных учреждений тротуарами и пандусами; Строительство новых пешеходных зон ведущих к социальным объектам села.

- Необходимо соединить ул. Садовая и ул.Ворошилова тротуаром. Благоустройство моста в районе бара «Ольга».

- Улучшить диалог с церквями для большего вовлечения людей в местное развитие.

## SWOT анализ

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| - Выгодное географическое расположение - Трудовые ресурсы - Большое количество экономических агентов - Обширная материально-техническая база - Инфраструктурное покрытие - Один из важных экономических центров Гагаузии. - Наличие плодородных сельскохозяйственных земель - Обширный спектр социально-экономической инфраструктуры - Опыт внедрения проектов - Активный неправительственный сектор | - Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество - Частногосударственное партнерство и использование международного опыта - Развитие животноводства - Развитие перерабатывающей промышленности - Внебюджетные источники финансирования - Развитие туризма - Статус автономии и возможность принятия региональных законов. - Расширение возможностей и техническое оснащение муниципального предприятия для расширения спектра коммунальных услуг на уровне разных районов - Развитие объектов в сфере услуг, для досуга и отдыха населения - Доступ к различным программам обучения и по профессиональному развитию |
| Слабые стороны | Угрозы |
| - Зависимость от климатических условий - Износ инфраструктуры и материально - технической базы муниципальных предприятий - Недостаточное знание государственного языка - Неразвитая промышленность, преобладание торговой сферы - Теневая экономика - Недостаток водных ресурсов - Отсутствие собственных энергоресурсов - Недостаточность финансовых ресурсов. - Отсутствие ископаемых | - Миграция населения и утечка умов - Засушливый регион - Политическая и экономическая нестабильность - Теневая экономика - Возникновение конфликтных ситуаций с региональными и центральными органами власти - Геополитическая нестабильность (эмбарго) - Высокие цены на энергоресурсы. - Нефункционирующие очистные сооружения, загрязнение водоемов и грунтовых вод |

# Задачи и приоритеты

## 4.1 Видение ”Конгаз 2022”

## В 2022 г. село Конгаз это современный социально-экономический и культурный центр с развитым человеческим потенциалом и современной инфраструктурой.

Достижение желаемого результата в развитии села Конгаз может быть достигнуто путем реализации следующих стратегических целей:

| Стратегическая цель | Приоритеты развития |
| --- | --- |
| 1. Увеличение доступа населения села к качественным социальным услугам | 1.1 Модернизация культурно-образовательной инфраструктуры |
|  | 1.2 Развитие и расширение социальных услуг в соответствии с потребностями населения, включительно социально уязвимых слоев |
|  | 1.3 Повышение уровня обеспечения населения коммунальными услугами и улучшение инфраструктуры дорог |
| 2: Создание благоприятных условий для экономического развития путем поддержки малого и среднего бизнеса | 2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций |
|  | 2.2. Способствование устойчивому развитию сельского хозяйства |
|  | 2.3. Развитие промышленности и других видов несельскохозяйственной деятельности |
|  | 2.4: Развитие Агро туризма |
| 3. Достижение благоприятной экологической среды | 3.1. Развитие и повышение эффективности система сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых отходов |
|  | 3.2. Очистка общественных колодцев и их благоустройство |
| 4. Повышение гражданской активности молодежи и жителей села | 4.1 Вовлечение граждан в принятии решений на местном уровне |
|  | 4.2 Повышение уровня участия мигрантов в жизнь коммуны |
| 5. Повышение эффективности работы органов публичного управления и развитие межкоммунитарного партнерства. | 5.1 Улучшение работы органов МПУ |
|  | 5.2 Выявление и развитие возможностей межкоммунитарного партнерства. |

III.	План Действий

Стратегическая цель # 1: Увеличение доступа населения села к качественным социальным услугам

| Специфические задачи | Меры | Сроки исполнения | Ответственный | Результаты | Стоимость лей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Модернизация культурно-образовательной инфраструктуры | Мера 1.1.1 Составление сметной документации для проведения ремонтных работ во всех детских садов | 2016-2027 | Примэрия, руководители детсадов | - Наличие смет - Наличие стоимости ремонтных работ отдельно по всем детским садам и всего по селу | 20000 лей | Местный бюджет |
|  | Мера 1.1.2 Замена крыши детских садов нр. 5 и нр. 3 | 2017 | Примэрия, руководители детсадов | - Улучшены условия для воспитательного процесса | 2000000 | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.1.3 Замена крыши детских садов нр. 1 и нр. 4 | 2018 | Примэрия, руководители детсадов | - Улучшены условия для воспитательного процесса | 2000000 | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.1.4 Укрепление зданий детсадов нр. 1, 3, 4, 5 | 2019 | Примэрия, руководители детсадов | - Укреплены здания детсадов - Созданы условия для экономии тепла | 1500000 | Местный бюджет, Бюджет Гагаузии, международные доноры |
|  | Мера 1.1.5 Оснащение детсадов современными техническими средствами | 2017-2018 | Руководители детсадов, Примэрия | - Улучшены условия для воспитательного процесса | 50000 | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, международные доноры |
|  | Мера 1.1.6 Благоустройство территории детских садов ( , площадки) | 2017-2019 | Примэрия, руководители детсадов | - Повышен уровень безопасности детей | 75000 | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, Ассоциации Родителей |
|  | Мера 1.1.7 Улучшение доступа к детским садам и построение тротуаров | 2019-2020 | Примэрия, руководители детсадов | - Повышен уровень доступа к воспитательным учреждениям | 100000 | Местный бюджет, Бюджет Гагаузии, международные доноры |
|  | Мера 1.1.8 Ликвидация стихийной мусоросвалки в район Светлый, оборудование спортивной площадки и посадка деревьев | 2017-2018 | Примэрия | - Улучшено санитарное состояние села | 100000 | Местный бюджет |
|  | Мера 1.1.9 Замена элекропроводки в гимназии №.3 | 2017 | Администрация гимназии, примэрия | - Повышен уровень безопасности детей - Улучшены условия воспитательного процеса | 25000 | Местный бюджет Родительский комитет, Ассоциация Земляков, |
|  | Мера 1.1.10 Замена крыш в гимназиях №3 и им. Н.Чебанова | 2017-2018 | Администрация гимназий, примэрия | - Улучшены условия воспитательного процеса | 3300000 лей | Местный бюджет, Бюджет Гагаузии, международные доноры |
|  | Мера 1.1.11 Реконструкция кровли и замена системы отопления в теоретиеском лицее им. Т. Занет | 2017 | Администрация гимназии, примэрия | - Улучшены условия воспитательного процеса | 1750000 лей | Местный бюджет, Бюджет Гагаузии, международные доноры |
|  | Мера 1.1.12 Оснащение Дома культуры национальными костюмами и музыкальными инструментами | 2017 | Примэрия | - Закуплены 24 костюмы и инструменты (цамбал, контрабас, и др. - Улучшены условия для функционирования кружков | 150000 лей | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, международные доноры |
|  | Мера 1.1.13 Пополнение книжного фонда сельской и детской библиотеки (детская и художественная литература) | 2018 | Примэрия | - Пополнен книжный фонд | 90000 лей | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, |
|  | Мера 1.1.14 Компьютеризация и дотирование детской библиотеки (мебель, компьютеры) | 2017-2018 | Примэрия | - Улучшены условия для функционирования библиотек и привлечения читателей | 65000 лей | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.1.15 Капитальный ремонт здания музея и техническое оснащение | 2017-2018 | Примэрия | - Созданы условия для открытия музея | 1000000 | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.1.16 Оснащение тренажерного зала спортивным инвентарем | 2018-2019 | Примэрия, местные экономические агенты | - Продвижение здорового образа жизни среди жителей села | 500000 лей | Местный бюджет, бюджет экономических агентов |
|  | Мера 1.1.17 Обустройство площадки по мини футболу в районе Буджак | 2019 | Примэрия | - Созданы условия для практикования спорта | 450000 лей | Молдавская Федерация по Футболу, Местный бюджет |
|  | Мера 1.1.18 Открытие парка культуры и отдыха | 2017-2018 | Примэрия | - Созданы условия для отдыха населения | 500000 | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.1.19 Открытие Дома детского творчества | 2019-2020 | Примэрия | - Расширены возможности детей для детского творчества | 200000 | Местный и национальный бюджет |
|  | Мера 1.1.20 Постройка нового многофункционального лагеря или реконструкция базы отдыха «Костер», гостиницы с гагаузской кухней, зоны отдыха для населения | 2019-2020 | Примэрия | - Созданы условия для активного отдыха детей | 2500000 | Местный и национальный бюджет, международные доноры |
| 1.2 Развитие и расширение социальных услуг в соответствии с потребностями населения, включительно социально уязвимых слоев | Мера 1.2.1. Организация местного транспорта для перевозки населения (внутренний маршрут) | 2017-2018 | Примэрия, местные экономические агенты | - Осуществляется перевозка населения, включительно престарелых и социально уязвимого населения | - | Местный бюджет, бюджет экономических агентов |
|  | Мера 1.2.2 Отремонтировать туалет возле ДК | 2016-2017 | Примэрия, местные экономические агенты | - Отремонтирован туалет в центре села | 60000 лей | Местный бюджет, бюджет экономических агентов |
|  | Мера 1.2.3 Строительство спортивного зала и зала для приема пищи в РЦ «Лучик солнца» | 2016-2018 | Примэрия, администрация РЦ | - Диверсифицированы услуги для детей с ОВЗ - Расширен охват детей | 2740000 лей | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, Национальный бюджет |
|  | Мера 1.2.4 Ремонт крыши здания ДЦ «Лучик Солнца» | 2016 | Примэрия | - Улучшены условия для детей и обслуживающего персонала | 80000 лей | Национальный бюджет, Местный бюджет |
|  | Мера 1.2.5 Открыть специализированный центр для оказания социальных услуг престарелому населению (социальная столовая, прачечная,баня, услуги временного пребывания (зимой)) | 2019-2022 | Примэрия | - Созданы условия для получения услуг | 2500000 лей | Национальный бюджет, Местный бюджет |
|  | Мера 1.2.6 Постройка детских площадок с беседкой и со скамейками ( в микрорайонах Бам, Центр и Буджак ) | 2016-2018 | Примэрия | - Созданы условия для отдыха детей и взрослого населения | 250000 лей | Местный бюджет, Ассоциация Земляков, Национальный бюджет |
| 1.3 Повышение уровня обеспечения населения коммунальными услугами и улучшение инфраструктуры дорог | Мера 1.3.1 Строительство дорог местного назначения - ул.Мельничная, ул. Котовская, Буюкли, Кирова, ул. Чапаева). | 2019-2022 | Примэрия | - Улучшено качество дорог | 1500000 лей | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.3.2 Строительство канализационных систем и очистных сооружений в центральной части села | 2017-2022 | Примэрия, Муниципальное предприятие | - Осуществлен доступ к услугам канализации | 21500000 лей | Местный бюджет, международные доноры |
|  | Мера 1.3.3 Необходимо соединить ул. Садовая и ул.Ворошилова тротуаром и благоустройстроить мост в районе бара «Ольга». | 2017-2022 | Примэрия | - Построен тротуар - Реставрирован мост | 200000 | Местный бюджет |

Стратегическая цель # 2: Создание благоприятных условий для экономического развития путем поддержки малого и среднего бизнеса

| Специфические задачи | Меры | Сроки исполнения | Ответственный | Результаты | Стоимость лей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций | Мера 2.1.1 Открытие промышленного парка | 2018-2020 | Примэрия | - Создание рабочих мест - Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий на внутреннем и внешнем рынке | 10000000 | Экономические агенты Государственный бюджет Местный бюджет |
|  | Мера 2.1.2 Введение льгот и поощрений для инвесторов (местных и иностранных) | 2017-2022 | Примэрия | - Благоприятная среда для развития бизнеса и привлечение инвестиций | - | Местный бюджет |
|  | Мера 2.1.3 Создание клуба бизнесменов как структуры общения, обмена информаций и продвижения совместных экономических проектов. Создание условий для открытия бизнес инкубатора | 2016-2018 | Примэрия, НПО | - Укрепление потенциала предпринимателей, в том числе коренных жителей в различных областях | 15000 | Местный бюджет, Экономические агенты |
|  | Мера 2.1.4 Создание базы данных об инвестиционном потенциале села | Постоянно | Примэрия, НПО | - Повышение инвестиционной привлекательности | 20000 | Местный бюджет |
|  | Мера 2.1.5 Разработка и продвижение инвестиционного путеводителя с. Конгаз | 2017-2018 | Примэрия, НПО | - Повышение инвестиционной привлекательности | 40000 | Местный бюджет |
| 2.2 Способствование устойчивому развитию сельского хозяйства | Мера 2.2.1 Продвижение использования передовых сельскохозяйственных технологии No-Till и Mini-Till | 2016-2022 | Примэрия, НПО | - Снижение расходов на обработку земли - Посадки зерновых культур устойчивых к изменению климата - Высокая урожайность сельскохозяйственных земель | 10000 | Экономические агенты, Доноры |
|  | Мера 2.2.2 Информировать об возможностях финансирования / внешних программах финансирования для сельского хозяйства | 2016-2020 | Примэрия | - Укрепление потенциала местных предпринимателей /землевладельцев - Свободный доступ к финансированию | 5000 | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.2.3 Строительство холодильных помещений для хранения сельскохозяйственной продукции (виноград, яблоки, персики) | 2016-2018 | Примэрия, Экономические агенты | - Экспорт готовой продукции новые рынки сбыта (виноград, яблоки, персики) - Создание рабочих мест | 2000000 | Экономические агенты |
|  | Мера 2.2.4 Строительство сушилки для фруктов (сливы, яблоки, абрикосы) | 2018-2019 | Примэрия, Экономические агенты | - Создание рабочих мест - Развитие промышленной инфраструктуры - Диверсификация сельхоз продукции (сливы, яблоки, абрикосы) | 2000000 | Экономические агенты |
|  | Мера 2.2.5 Развитие и продвижение местного бренда | 2017-2022 | Примэрия, НПО | - Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий на внутреннем и внешнем рынке | 10000 | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.2.6 Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка | 2016-2018 | Примэрия, Экономические агенты | - Создание рабочих мест - Помещения для продажи местных продуктов | 1000000 | Экономические агенты, Примэрия |
| 2.3 Развитие промышленности и других видов несельскохозяйственной деятельности | Мера 2.3.1 Поиск потенциальных инвесторов и налоговое стимулирование промышленных предприятий | 2017-2022 | Примэрия, НПО | - Создание рабочих мест | 5000 | Примэрия |
|  | Мера 2.3.2 Создание ассоциаций / экономические кластеры / групп производителей цепочек экономического сотрудничества (производитель  переработчик торговцев) | 2016-2022 | Примэрия | - Увеличение производственного потенциала - Экспорт готовой продукции новые рынки сбыта | - | Примэрия, Экономические агенты |
|  | Мера 2.3.3 Открытье детских площадок | 2017-2020 | Примэрия | - Улучшение качества жизни | 400000 | Примэрия, Доноры |
|  | Мера 2.3.4 Открыть спорт / фитнес центра для молодых и взрослых | 2016-2020 | Примэрия, Экономические агенты | - Улучшение качества жизни - Улучшение отношение молодых людей к здоровому образу жизни | 200000 | Экономические агенты |
|  | Мера 2.3.5 Открыть бизнес для производства упаковочной тары | 2017-2018 | Экономические агенты | - Создание рабочих мест - Удовлетворять спрос тары | 300000 | Экономические агенты |
|  | Мера 2.3.6 Стимулирование развития и использования альтернативных источников энергии (солнца и ветра) | 2016-2022 | Примэрия, НПО | - Использование возобновляемых ресурсов | - | Примэрия |
|  | Мера 2.3.7 Использование регенерируемых источников энергии в коммунальном хозяйстве | 2016-2022 | Примэрия, НПО, Экономические агенты | - Использование возобновляемых ресурсов | - | Экономические агенты, Примэрия |
| 2.4 Развитие агротуризма | Мера 2.4.1 Разработка брошюр и буклетов о населенном пункте | 2016-2022 | Примэрия, НПО | - Привлечение туристов | 10000 | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.4.2 Продвижение местной культуры, традиций и обычаев prazdnici, etnoculturnii fesgivali | 2016 - 2022 | Примэрия, НПО | - Продвижение местной культуры, традиций и обычаев | 10000 | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.4.3 Поддержка малого бизнеса в развитии агротуризма | 2016 | Примэрия, НПО | - Создание рабочих мест | - | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.4.4 Проведение национальных и международных этнокультурных фестивалей | 2016-2020 | Примэрия, НПО | - Повышение уровня привлекательности и развитие культуры - Продвижение местной культуры, традиций и обычаев | 50000 | Примэрия, НПО, Доноры |
|  | Мера 2.4.5 Постройка нового многофункционального центра, гостиницы с гагаузской кухней, зоны отдыха для населения | 2018-2020 | Примэрия, Экономические агенты | - Повышение уровня привлекательности и развитие культуры - Продвижение местной культуры, традиций и обычаев | 2000000 | Экономические агенты |
|  | Мера 2.4.6 Постройка нового многофункционального летнего лагеря | 2020-2021 | Примэрия, Экономические агенты | - Повышение уровня туристической привлекательности - Создание рабочих мест | 3000000 | Примэрия, НПО, Экономические агенты |

Стратегическая цель # 3: Достижение благоприятной экологической среды

| Специфические задачи | Меры | Сроки исполнения | Ответственный | Результаты | Стоимость лей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Развитие и повышение эффективности система сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых отходов | Мера 3.1.1 Строительство площадок для сортировки и классификации мусора | 2017-2020 | Примэрия, Муниципальное предприятие | - Пострроены площадки | 100000 | Местный бюджет, Национальный Фонд Регионального Развития, международные доноры |
|  | Мера 3.1.2 Расширение развития МП и его услуг по содержанию дорог и уличного освещения | 2017-2020 | Примэрия, Муниципальное предприятие | - Население имеет более улучшенный доступ к местным услугам - Охвачено большое количество домов | 1000000 | Местный бюджет, Национальный Фонд Регионального Развития, международные доноры |
|  | Мера 3.1.3 Расширение зоны действия услуг по сбору мусора в соседних селах Кагульского и Кантемирского районов путем модернизации МП и диверсификации услуг | 2016-2019 | Примэрия, Муниципальное предприятие, примэрии соседних сел | - Жители 3 соседних сел получают доступ к услугам по сбору и вывозу мусора - Расширено действие МП | 2500000 лей | Местный бюджет, международные доноры, программа САРД |
| 3.2 Очистка общественных колодцев и их благоустройство | Мера 3.2.1 Очистить и благоустроить используемые общественные колодцы | 2017-2018 | Примэрия, домашние хозяйства | - Улучшено качество воды из колодцев | 30000 | Местный бюджет, домашние хозяйства |

Стратегическая цель # 4: Повышение гражданской активности молодежи и жителей села

| Специфические задачи | Меры | Сроки исполнения | Ответственный | Результаты | Стоимость лей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Вовлечение граждан в принятии решений на местном уровне | Мера 4.1.1 Активизация работы ассоциаций из различных сфер деятельности и их вовлечение в жизнь села | 2016-2017 | Примэрия, председатели ассоциаций | - Улучшено сотрудничество с местными НПО | - | Местный бюджет |
|  | Мера 4.1.2 Вовлечение населения в ежегодных мероприятиях по актуализации стратегии развития села Конгаз | 2016-2020 | Примэрия, рабочая группа | - Ежегодная актуализация стратегии - Разработанны планы действий на текущий год | - | Местный бюджет |
|  | Мера 4.1.3 Создание Совета Молодежи с. Конгаз для совместной работы с МПУ | 2016-2017 | Примэрия | - Создан Совет Молодежи - Молодежь более активно участвует в жизнь села | - | Местный бюджет |
|  | Мера 4.1.4 Вовлечение Местной Инициативной Группы МИГ в процессе принятия решений на местном уровне | постоянно | Примэрия, МИГ | - Повышен уровень участия граждан в жизнь села | - | Местный бюджет |
|  | Мера 4.1.5 Улучшение диалога с церквями путем организации систематичных встреч | постоянно | Примэрия, МИГ | - Повышен уровень участия церквей в жизнь села | - | Местный бюджет |
| 4.2 Повышение уровня участия мигрантов в жизнь коммуны | Мера 4.2.1 Постоянная поддержка связи с земляками через личные контакты и соцсети | 2017-2018 | Примэрия, Ассоциация Земляков Конгаза | - Земляки информированы о жизни и проблемах села | - | Местный бюджет |
|  | Мера 4.2.2 Создание Ассоциация Земляков Конгаза и выбор учредительного совета | 2016 | Примэрия, инициативная группа по созданию Ассоциации Земляков Конгаза | - АЗ создана - УС выбран - Ассоциация расширяет свое действие | - | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |
|  | Мера 4.2.3 Обновление базы данных земляков | постоянно | Ассоциация Земляков Конгаза, примэрия | - База данных актуализирована | - | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |
|  | Мера 4.2.4 Организация ежегодных мероприятий – Дни диаспоры… | ежегодно | Ассоциация Земляков Конгаза, примэрия | - Ежегодно земляки собираются на общих мероприятиях | 20000 лей | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |
|  | Мера 4.2.5 Систематичческое обновление плана действий и проектов для совместного внедрения - АЗ и МПУ | ежегодно | Ассоциация Земляков Конгаза, примэрия | - План действий актуализирован | - | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |
|  | Мера 4.2.6 Организация компаний по сбору денежных средств для реализации запланированных проектов | ежегодно | Ассоциация Земляков Конгаза, примэрия | - Запланированные проекты внедрены | - | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |
|  | Мера 4.2.7 Внедрение проекта о сооружении спортивной площадки в микрорайон Светлый | 2016-2017 | Ассоциация Земляков Конгаза, примэрия | - Построена спортивная площадка - Улучшено сотрудничество с земляками | - | Местный бюджет, бюджет Ассоциации Земляков |

Стратегическая цель # 5: Повышение эффективности работы органов публичного управления и развитие меж-коммунитарного партнерства.

| Специфические задачи | Меры | Сроки исполнения | Ответственный | Результаты | Стоимость лей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Улучшение работы органов МПУ | Мера 5.1.1 Создание сайта для улучшения информирования населения | 2016 -2017 | Примэрия, руководители публичных структур | - Существует сайт села | - | Местный бюджет, проект МИДЛ |
|  | Мера 5.1.2 Разработка плана действий для повышения профессионального уровня работников примэрии, местных советников, руководителей местных публичных структур. Участие представителей МПУ в мероприятиях по повышению уровня квалификации | постоянно | Примэрия, МИГ | - Разработан план для повышения профессионального уровня сотрудников МПУ - Повышен уровень квалификации представителей МПУ | - | Местный бюджет |
|  | Мера 5.1.3 Создание условий для качественного предоставления услуг МПУ населению села через ремонт помещения внутри примэрии и создание коммунитарного зала для работы местного совета и встеч и дискусий представителей разных слоев населения. Оснащение зала мебелью и IT технологиями. | 2016-2017 | Примэрия | - Созданы лучшие условия для населения | 60000 МДЛ | Местный бюджет, САРД |
|  | Мера 5.1.4. Использование районных и массмедиа Гагаузии для информирования граждан | 2016-2020 | МПУ | - Граждане оперативно информированы | 10000 МДЛ | - Местный бюджет |
|  | Мероприятие 5.1.5 Активное вовлечение советников в решение местных проблем | 2016-2020 | МПУ | - Повышается качество принятых решений на местном уровне | - | - Местный бюджет |
|  | Мероприятие 5.1.6 Консолидация фискальной базы и улучшение системы учета и контроля налогооблагаемой базы примэрии | 2016-2020 | МПУ | - Повышается фискальная база села | - | - Местный бюджет - Участие экономических агентов |
| 5.2 Выявление и развитие возможностей межкоммунитарного партнерства | Мера 5.2.1 Идентификация возможностей межкоммунитарного сотрудничества с. Конгаз с соседними близлежащими селами через разработку ТЭО | 2016 | МПУ Конгаз, МПУ близлежащих сел | - ТЭО разработано - Возможности сотрудничества выявлены | - | - САРД - Местный бюджет |
|  | Мера 5.2.2 Внедрение проекта по межкомунитарному сотрудничеству с соседними селами в области обеспечения жителей сел услугой вывоза мусора и содержание местных дорог. | 2016-2017 | МПУ Конгаз, МПУ близлежащих сел | - Межмуниципальное предприятие создано - Проект внедрен в партнерстве | 2600000 МДЛ | - Доноры, САРД - Местный бюджет |
|  | Мера 5.2.3 Расширение услуг межкоммунитарного сотрудничества (пожарная служба, скорая помощь , социальные центры) | 2016-2020 | МПУ Конгаз, МПУ близлежащих сел | - Возможности сотрудничества выявлены в ТЭО - Разработаны в партнерстве новые проекты | - | - Доноры - Местный бюджет |

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ И МОНИТОРИНГ

10.1 Этапы реализации

Успех внедрения социально-экономической стратегии развития с. Конгаз во многом зависит от участия всего сообщества в процессе осуществления и его мониторинга. В процессе реализации стратегии в качестве исполнителей запланированных действий будет несколько важнейших социальных актеров. К ним относятся:

1. МПУ (местный совет, примар коммуны)

2. Жители

3. Гражданское общество

4. Экономические агенты

5. Земляки и представители Ассоциации земляков

6. внешние структуры (районный совет, правительства, международные организации).

Реализация Стратегии социально-экономического развития с. Конгаз можно условно разделить на 3 этапа:

I. Утверждение стратегии развития. На данном этапе стратегия развития будет обсуждаться в ходе публичных слушаний, организованных местным публичным управлением. После обсуждения все дополнения к стратегии, предложения и рекомендации будут включены в проект стратегии, документ будет представлен местному совету на утверждение. После утверждения МПУ коммуны будет координировать разработку планов действий, квартальных и годовых отчетов с реализацией Стратегии и Стратегическим планом действий.

II. Реализация Стратегии развития будет осуществляться путем внедрения действий, мероприятий и мер по реализации конкретных проектов. Для реализации каждого мероприятия, в рамках проекта будут поставлены цели, запланированы действия и сроки реализации, а также ответственные лица -  сотрудники и партнеры, которые будут осуществлять их. Также будут определены и выявлены источники финансирования проектов, предлагаемых для реализации.

III. Мониторинг стратегии развития. В ходе реализации стратегии ответственные за осуществление плана действий будут представлять отчет об исполнении мероприятий, проектов и конкретных задач. Мониторинг проектов, действий и мероприятий будет осуществляться на основе установленных показателей. При выявлении отклонения от стратегического плана действий будет инициированы меры по исправлению положения или корректировки этого плана.

Приложение 1

Показатели в области развития.

| Показатель | 2016 | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий | 29 | 35 |
| Количество занятого населения | 250 | 500 |
| Количество новых созданных предприятий | 1 | 5 |
| Заработная плата (оценочно) | 2500 | 4000 |
| Безработные, население | 42 или 2% населения | 1,5% населения |
| Миграция рабочей силы, население | 360 или 18% населения | 15% населения |
| Государственно-частное или государственно - государственно партнёрства | 2 | 4 |
| Объем инвестиций, в том числе денежные переводы, привлеченные в селе | 0,1 млн. леев | 1 млн. леев |
| Возрожденные местные традиции: плетение из лозы, вязание, обработка дерева | 0 | 2 |
| Современные технологии в сельском хозяйстве | 50% | 70 % |
| Животноводческие хозяйства | 2 | 2 |
| Птицеводство | 0 | 1 |
| Предприятия для переработки сельскохозяйственной продукции | 6 | 8 |
| Протяженность дорог, требующих капитального ремонта | 60% | 40% |
| Водоснабжение домашних хозяйств | 3100 или 98% | 100% |
| Услуги канализации и очистки отработанных и сточных вод, хозяйства | - | 30% |
| Сбор бытовых отходов и распоряжение ими, хозяйства | 820 или 25% | 100% |
| Обеспечение газов, хозяйства | 629 или 90% | 100% |
| Использование возобновляемых источников энергии котлы на биомассе, солнечные (фотовольтаические) панели | 1 | 2 |
| Структуры размещения туристов (гостиницы, пансионаты) | 0 | 2 |
| Бизнес-ассоциации | 0 | 1 |
| Местный бюджет | 16024,1 тысяч леев | 20000 тысяч леев |
| Собственные доходы в местный бюджет | 3544,4 тысяч леев или 22% | 4,4 млн. леев или 22% |