## Стратегия развития на 2023-2028 годы. План Действий.

**Cтратегическая цель 1. Широкий спектр образовательных услуг с высоким техническим,**

 **методическим и кадровым уровнем**

**Специфическая задача 1.1. Улучшение инфраструктуры дошкольных и школьных учреждений**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт помещений ОУ (5 детских садов, 2 гимназии, 1 лицей, 1 молдо - турецкий лицей, школа интернат)
 | 2023-2028 | 10 000,0 |
| 1. Оснащение образовательных учреждений (ОУ) компьютерной техникой (5 детских садов, 2 гимназии, 1 лицей, 1 молдо - турецкий лицей, школа интернат)
 | 2023-2028  | 8 000,0 |
| 1. Привлечение молодых кадров
 | Ежегодно | - |
| 1. Благоустройство игровых и спортивных площадок ОУ.(28 площадок УРО)
 | 2023 – 2028 | 1 000,0 |
| 1. Строительство спортивной площадки в гимназии им. В.Топал
 | 2025г. | 1 000,0 |
| 1. Обеспечение беспрерывной работы УРО в летнее время (сокращение летних каникул)
 | С 2024г. | 500,0  |
| 1. Обеспечение ОУ узкими специалистами: психолог, кинетотерапевт, вспомогательными педагогами, дефектолог.
 | До 2027г. | 500,0 |
| 1. Замена крыши детских садов №4, 5
 | 2024-2027 | 4 000,0 |
| 1. Термоизоляция УРО №1,2,3,4,5
 | 2023-2028г. | 15 000,0 |
| 1. Строительство тротуаров к УРО №4,5
 | 2026 | 200,0 |
| 1. Замена электропроводки в гимназии им. В.Топал
 | 2024-2025 | 1 000,0  |

**Специфическая задача 1.2. Развитие внешкольных мероприятий**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Открытие кружков, секций для внешкольной деятельности. (гимнастика, секция бокса)
 | 2024 – 2026  | 300,0 |
| * + 1. Расширение дневного центра (строительство зала для мероприятий, строительство тренажёрного зала)
 | 2027 | 1,5 млн. |
| * + 1. Обновление оборудования тренажёрного зала
 | 2023-2028 | 500,0 |
| * + 1. Организация сельского музея
 | 2023-2028 | 2.000,0 |
| * + 1. Ремонт здания летнего кинотеатра под мультифункциональный центр с полным оснащением.
 | 2023-2028 | 1.125,0 |
| * + 1. Строительство нового многофункционального лагеря (гостиница с гагаузской кухней, зоной отдыха для населения)
 | 2023-2028 | 3.000,0 |
| * + 1. Пополнение книжного фонда сельской и детской библиотеки.
 | 2024-2027 | 100,0 |

**Cтратегическая цель 2. Разнообразные социальные услуги для всех категорий населения.**

**Cпецифическая задача 2.1. Разнообразные услуги для лиц с ограниченными возможностями**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Открытие социального центра для лиц с ограниченными возможностями (ОВ 18+)
 | 2026-2028 | 4.000,0 |
| * + 1. Открытие центра для временного проживания одиноких лежачих больных;(25- 30 мест)
 | 2025-2028 | 3.000,0 |
| * + 1. Расширение Дневного центра для детей с ОВ (зал для мероприятий, оборудование, техническое оснащение, увеличение кабинетов, увеличение кадров, приобретение уличных тренажеров, создание досуговой - парковой зоны на территории ДЦ + озеленение);
 | 2024-2028 | 4.000,0 |
| * + 1. Строительство пандусов в публичных учреждениях с соблюдением норм и стандартов; инспектирование состояний доступа с включением представителя -лица с ОВ
 | 2023-2024 | 200,0 |

**Cпецифическая задача 2.2. Разнообразные услуги для уязвимых слоев населения**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Открытие центра для оказания гигиенических услуг пожилым и лицам с ОВ (прачечная, душ);
 | 2024-2025 | 500,0 |
| * + 1. Обеспечение пожилых, одиноких, социально уязвимых слоев населения ресурсами на отопительный период года;

С разработкой критериев отбора. | Ежегодно  | 300-450,0 |
| * + 1. Организация и обеспечение горячими обедами (открытие социальной столовой для пожилых, социально – уязвимых слоев населения); на 30-50 человек
 | 2023-2028 | 450,0 |
| * + 1. Приобретение социального транспорта – социальное такси, для соц. уязвимых слоев населения (доставка обедов, перевозка в поликлинику, в больницу и др.);
 | 2023-2028 | 400,0 |
| * + 1. Содействие в открытии платных услуг для нуждающихся пожилых и лиц с ОВ (получение и доставка на дом зерновых культур от квот, бахчевые культуры, рубка дров, вспашка огорода, посадка, сбор урожая, заготовка закаток на зиму и многое др.;
 | 2023-2028 | 20,0 |
| * + 1. Отремонтировать санитарный узел (туалет) возле ДК
 | 2023-2024 | 50,0 |
| * + 1. Содействие в постройке санитарного узла (туалета) на территории поликлинике;
 | 2023-2028 | 50,0  |
| * + 1. Постройка детских площадок с беседками и скамейками, с озеленением во всех районах села ( Гагарина, Центр, Буджак, Бам, Светлый);
 | 2023-2025 | 1 500,0 |

**Cтратегическая цель 3. Увеличенные площади зеленых насаждений, ограниченные источники загрезнения окружающей среды (функциональные сети канализации и переработка мусора)**

**Cпецифическая задача 3.1. Развитие и повышение эффективности система сбора, вывоза и утилизации мусора и бытовых отходов**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Организация сбора и сортировки твердых бытовых отходов с дальнейшей переработкой.
 | 2024 | 200,0  |
| * + 1. Приобретение контейнеров для сортировки бытовых отходов.
 | 2025 | 1 000,0 |
| * + 1. Ограждение мусоросвалки лесополосой из низкорослых кустарников по всему периметру
 | 2025 | 300,0 |
| * + 1. Очистка русла реки Ялпуг от бытовых отходов.
 | 2027 | 200,0 |

**Cпецифическая задача. 3.2. Уменьшение влияния сточных вод на окружающую среду**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Строительство очистных сооружений и канализационных сетей с 70% обхватом домов.
 | 2028 | 100.000,0 |
| * + 1. Подключение общественных учреждений к канализационным сетям
 | 2028 | 500,0 |
| * + 1. Подключение индивидуальных домов к канализационным сетям
 | 2028 | 500,0 |

**Cпецифическая задача 3.3. Обустройство зеленых насаждений**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Обустройство парковых зон в пустых местах в черте села
 | 2023- 2028 | 1. 800,0 |
| * + 1. Организация акций и субботники по посадке зеленых насаждений.
 | Весна-осень2023- 2028 | 50  |
| * + 1. Посадка лесополос быстрорастущими насаждениями.
 | 2023-2028 | 1. 000,0 |
| * + 1. Завершение обустройства парковой зоны в микрорайоне «Буджак» с посадкой зеленых насаждений.
 | 2028 | 2. 000,0 |
| * + 1. Реконструкция существующего фонтана перед памятником «Скорбящая мать»
 | 2027 | 200,0 |
| * + 1. Проверка соблюдения положения о выпасе и содержании КРС
 | 2023-2028 | - |
| * + 1. Проведение информационных кампаний по повышению ответственности населения для сохранения зеленых насаждений.
 | Ежемесячно | 50,0 |

**Cтратегическая цель 4.** Обустроенная дорожная сеть, обеспечивающая доступ для лиц с особыми потребностями

**Cпецифическая задача 4.1 Безопасная среда для дорожного движения**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Разработка схемы установки дорожных знаков и дорожных разметок
 | 2023 | - |
| * + 1. Установление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки
 | 2023-2028 | 200,0 |
| * + 1. Систематизация дорожной сети
 | 2023-2028 | 10,0 |
| * + 1. Установление светофора на перекрестке Ленина-Калинина с кнопкой для пешеходов
 | 2025 | 500,0 |
| * + 1. Строительство 2 остановок
 | 2023-2024 | 80,0 |
| * + 1. Установка камер наблюдения дорожного движения на трассе М-3
 | 2023-2025 | 1000,0 |

**Cпецифическая задача 4.2** Улучшенная дорожная сеть

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Асфальтирование улиц (5км.) с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями
 | 2023-2028 | 10. 000,0 |
| * + 1. Обустройство тротуаров (10км) с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями
 | 2023-2028 | 10 000,0 |
| * + 1. Обустройство ливневок (1км)
 | 2023-2028 | 5000,0 |
| * + 1. Закупка техники и оборудования для обслуживания и ремонта дорог
 | 2023-2028 | 2000,0 |
| * + 1. Закупка оборудования для изготовления тротуарной плитки
 | 2023-2028 | 2000,0 |

**Cтратегическая цель 5. Эффективная, развитая, конкурентноспособная экономика**

**Cпецифическая задача 5.1.** Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Создание базы данных об инвестиционном потенциале села
 | Постоянно  | 2,0 |
| * + 1. Разработка и продвижение инвестиционного путеводителя села
 | 2024 | 10,0 |
| * + 1. Развитие и продвижение местного бренда
 | 2024 | 10,0 |
| * + 1. Информировать жителей об возможностях финансирования предпринимателей
 | 2023-2028 | 5,0 |
| * + 1. Создание клуба предпринимателей как структуры общения, обмена информаций и продвижения совместных экономических проектов.
 | 2024 | 5,0 |
| * + 1. Стимулирование развития и использования альтернативных источников энергии (солнца и ветра)
 | 2023-2028 | - |

**Cпецифическая задача 5.2. Развитие агротуризма**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Разработка брошюр и буклетов о населенном пункте
 | 2024 | 10,0 |
| * + 1. Продвижение местной культуры, традиций и обычаев во время региональны мероприятиях
 | 2023 - 2028 | 10,0 |
| * + 1. Поддержка малого бизнеса в развитии агротуризма
 | 2023 - 2028 | - |
| * + 1. Проведение и участие в региональных и национальных этнокультурных фестивалей
 | 2023 - 2028 | 50,0 |
| * + 1. Постройка нового многофункционального центра, гостиницы с гагаузской кухней, зоны отдыха для населения
 | 2026 | 2 000,0 |
| * + 1. Постройка нового многофункционального летнего лагеря
 | 2027 | 3 000,0 |

**Cтратегическая цель 6. Высокий уровень гражданского участия, вовлечение граждан в местных инициативах**

**Cпецифическая задача 6.1. Вовлечение граждан в принятии решений на местном уровне**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Организация общественных слушаний проектов решений
 | ежеквартально | - |
| * + 1. Создание Совета Молодежи с. Конгаз .
 | 2023 | - |
| * + 1. Информирование населения о участие в различных проектах
 | периодически | - |
| * + 1. Привлечение молодежи и населения в принятии решений через опросы, анкеты, встречи и.т.д.
 | периодически | 10,0 |
| * + 1. Вовлечение Местной Инициативной Группы МИГ в процессе принятия решений на местном уровне
 | постоянно | - |
| * + 1. Разработка мини историй успеха внедренных проектов
 | периодически | - |
| * + 1. Организация обменов опытом между сотрудниками местной и региональной властью
 | периодически | 20,0 |
| * + 1. Организация выпуска информационног бюллетень для пожилых.
 | постоянно | 15,0  |
| * + 1. Разработка концепции партисипативного бюджетирования для проектов развития сообществ.
 | 2023 | 5,0 |

**Cпецифическая задача 6.2.** Повышеный уровень участия мигрантов в жизнь коммуны

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Обновление базы данных земляков
 | Ежегодно | - |
| * + 1. Организация ежегодных мероприятий – Дни диаспоры…
 | Ежегодно | 20,0 |

 **Cпецифическая задача 6.3. Укрепленый потенциал МПУ в управлении кризисными ситуациями**

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Разработка антикризисного плана/протокола
 | 2023 | - |
| * + 1. Создание запасов необходимых материалов (дезинфицирующее средство, маски, перчатки, мыло)
 | 2023-2028 | 5,0 / ежеквартально |
| * + 1. Информирование граждан о мерах профилактики кризисных ситуаций
 | 2023-2028 | - |

**Cпецифическая задача 6.4.** Эффективная работа МПУ

| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Стоимость,** **тыс лей**  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Развитие навыков написания проектов.
 | 2020-2025 | 10,0/год |
| * + 1. Консолидация фискальной базы и улучшение системы учета и контроля налогооблагаемой базы примэрии
 | 2023-2028 | - |
| * + 1. Участие в тренингах по развитию в области управления общественным достоянием
 | 2020-2025 | 10,0/год |
| * + 1. Организация меропритий для повышения профессионального уровня работников примэрии, местных советников, руководителей местных публичных структур. Участие представителей МПУ в мероприятиях по повышению уровня квалификации
 | постоянно | - |
| * + 1. Регистрация в качестве оператора сбора персональных данных
 | 2023 | 2,0 |
| * + 1. Планирование и проведение местного тематического фестиваля, для популяризации имиджа местности и развития сельского туризма.
 | 2023 | 200,0 |