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МЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ на 2026-2027гг.
 по реализации Национальной программы
по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2023-2027гг(ПП №332 от 31.05.2023),

	Цель
	Действия
	Показатели мониторинга
	Предполагаемые расходы 
	Источник финансирования
	Срок 
реализации
	Ответственные учреждения
	Партнеры

	Общая цель 1 из Национальной Программы: Женщины и мужчины республики Молдова и ответственные органы публичного управления проявляют нулевую терпимость ко всем формам насилия в отношении женщин и насилия в семье.	Comment by UN Women: Предлагаю здесь оставить 

 

	Конкретная цель 1.1 на месном уровне: К 2027 году система образования с. Конгаз обеспечивает качественное образование в соответствии с положениями Стамбульской конвенции, в духе ненасилия и равенства между девочками и мальчиками, женщинами и мужчинами на всех образовательных ступенях.


Показатель 1: 5 учебных дошкольных образований, 2 гимназии, 2 лицея, в которых преподаётся предмет «Гармоничные семейные отношения» (в разбивке по сельской/городской местности).
Исходный уровень (2022) – 4%.
Цель (2027 г.) в 40% средних общеобразовательных школ будут преподавать предмет «Гармоничные семейные отношения».

Показатель: Аспекты гармоничного, здорового и ненасильственного развития и взаимоотношений, включенные в учебный план раннего образования.
Исходный уровень (2026) - 0%.
Цель (2027 год) – 60%.


	[bookmark: _heading=h.30j0zll]1.1.1. Проведение информационных сессий ответственными лицами, делегированных учебными учреждениями, по применению внутренних Регламентов учебных учреждений с дополненными положениями относительно институационального реагирования на случаи насилия, пренебрежения и эксплуатации детей
	Как минимум 5 учебных учреждений адаптируют внутренние Регламенты 
Организовано 3 информационных сессий/тренингов для 30 специалистов
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджет с. Конгаз 
	2027
	Управление образования
	

	1.1.2. Введение родительских программ по гармоничному, здоровому и ненасильственному развитию детей в разном возрасте в рамках родительских собраний (организация информационных всреч,сессий с родителями в общеобразовательных учреждениях по тематике  предотвращение всех видов насилия в отношении детей.
Проведение информационных cессий с несовершеннолетними по тематике предотвращение всех видов насилия 

	3 родительские встречи по воспитанию детей
проведены 

Количество родителей, принявших участие в программах – 600, 2026 -1, 2027 - 2

Количество детей, принявших участие в информационных сессиях 1500 детей
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджет с. Конгаз

	2026-2027
	Администрации детских садов, лицеев и гимназий
УРО №1
УРО №2
УРО №3
УРО №4
УРО №5
Лицей им. Т.Занет
Молдо-турецкий лицей им. С.Демиреля
Гимназия им. Н.Чебанова
Гимназия им. В.Топал

	Некоммерческие организации - 
НПО «Biyaz Gül»;
Партнеры по развитию;
Офис Омбудсмана

	1.1.3. Включение предметов, направленных на гармоничное, здоровое и ненасильственное развитие и взаимоотношения, в учебные планы первоначальной подготовки и программы непрерывного образования дидактических кадров.

	Пересмотренные и скорректированные программы начального и непрерывного образования
	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований ассигнований
	Бюджетные источники
	2027
	ГУО
УРО
	Некоммерческие организации

Партнеры по развитию

	1.1.4. Обучение преподавательских и непедагогических кадров, включая психологов и медсестер в учебных заведениях, по вопросам создания безопасной, ненасильственной, дружественной среды для гармоничного развития детей/учащихся/студентов и направление в службы вне школы. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение насилия в отношении детей (цифровое насилие, буллинг)

	Число подготовленных дидактических кадров и непедагогического персонала - 12 человек

	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
	Бюджетные источники

	
2026 -2027
	Администрация учреждений, примэрия
	НПО «Biyaz Gül»
Офис Омбудсмана

	Конкретная местная цель 1.2: К 2027 году система образования с. Конгаз обеспечивает безопасную, свободную от насилия и домогательств среду на всех уровнях образования.

Показатель 1: Утверждение и введение в действие операционной структуры на всех уровнях образования.
.
Исходный уровень (2026) - 0.
Целевой показатель (2027 год) - 4 учебных заведения.

Показатель 2: Количество специалистов, проходящих ежегодное обучение в области предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин.
Исходный уровень (2026) - 0.
Целевой показатель (2027 год) - не менее 25 специалистов.


	1.2.1. Разработка предложений для Рамочного положения об организации и функционировании начальных и общих средних школ Цикла I и II, включая Положение об организации и функционировании спортивных, культурных и рекреационных школ в контексте положений Стамбульской конвенции

Разработка и проведение анкетирования пона выявлению рисков безопасности, и разработка Плана действий для предотвращения выявленных рисков. Организация анкетирования о сексуальном домогательствне в школе

Проведение тематических недель: 
1. безопасность дома, в дет. саду или школе, на улице
 2. неделя гендерного равенства
 3. неделя прав
 4. день защиты детей
 5. День ребенка
 6. Неделя инклюзивного воспитания
 7. кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия»

	Разработанные предложения

Утвержденные нормативы
Утвержденная методология анкетирования

Исследование проведено и утверждено


Ежегодно

2026 – 3 меропр.
2027 – 5 меропр.
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджет с. Конгаз

	2026-2027
	Администрации детских садов, лицеев и гимназий
УРО №1
УРО №2
УРО №3
УРО №4
УРО №5
Лицей им. Т.Занет
Молдо-турецкий лицей им. С.Демиреля
Гимназия им. Н.Чебанова
Гимназия им. В.Топал

	Некоммерческие организации

Партнеры по развитию

Полиция
Образовательные учреждения
ЦОЗ
Храм села
ДК
Библиотека

	1.2.2. Организация тренинга для специалистов Межведомственной рабочей группы (вкл. специалистов по защите детей и др. специалистов) по аспектам выявлению и мультидисциплинарному реагированию на случаи насилия в отношении детей 

	Как минимум 12 специалистов  


	бюджет Нац.Агенства

	бюджет Нац.Агенства

	2026 г.
	Национальное Агентство по предотвращению и Борьбы с Насилием над Женщинами и Насилием в Семье 
	НПО «Biyaz Gül»
Офис Омбудсмана

	Конкретная местная цель 1.3. Учреждения с. Конгаз, ответственные за повышение квалификации специалистов, обеспечивают систематическое расширение и развитие знаний и компетенций по предотвращению случаев насилия в отношении женщин и насилия в семье и адекватному реагированию в соответствующих ситуациях (системные изменения).

Показатель 1: Количество подготовленных специалистов, по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и с насилием в семье.
Исходный уровень (2026) —  2 сотрудников полиции, 2 специалистов в области здравоохранения, 3 специалиста в области социальной помощи.
Целевой показатель (2027 год) — Рост процентной доли специалистов с улучшенными компетенциями в области предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье среди общего числа специалистов, прошедших обучение.


	1.3.1. Пересмотр и/или разработка в рамках первоначальной подготовки и непрерывного образования специалистов во всех областях модулей на основе Стамбульской конвенции и новых законодательных положений.

	Пересмотренные и/или разработанные модули для каждой области
(2 образовательных мероприятий, проведенных за 2027 год)

Число специалистов в каждой области, прошедших соответствующее обучение (12 до конца 2027г.)

Отчёт о результатах сравнительного анализа до/после транинговых вопросников, заполненных в таках тренингов (качественные данные об улучшении компетенций)
	Управление Образования?
	Бюджет с. Конгаз

	2026-2027
	
Clinica Juridica
	НПО «Biyaz Gül»

Партнеры по развитию

	1.3.2. Первоначальная подготовка и непрерывное образование всех специалистов "первой линии" (полиция, миграционная служба, здравоохранение, социальные службы, образование) по вопросам вмешательства в случаях насилия в отношении женщин, сексуального насилия и насилия в семье.
	Число специалистов в области неформального образования, прошедших обучение (20) 
	
	Бюджет с. Конгаз

	2026-2027
	Управление Здравоохранения и Социальной Защиты

	НПО «Biyaz Gül»
Clinica Juridica
Партнеры по развитию

	1.3.3. Повышение знаний и компетенций специалистов в отношении последовательности действий в целях оказания помощи семьям, пострадавшим от насилия в семье, а также жертвам преступлений.

	- Число обученных специалистов - 20 классных руководителей
	
	
	
	Управление Здравоохранения и Социальной Защиты

	НПО «Biyaz Gül»
Clinica Juridica
Партнеры по развитию

	1.3.4. Укрепление и совершенствование знаний и навыков работников местной полиции по незамедлительному защитному предписанию для эффективного расследования, судебного преследования и вынесения решений по делам о сексуальном и насилии в семье, центрированных на жертве.

	Число специалистов в сфере юстиции, прошедших обучение - 8 полицейских
	
	Другие источники
	
	
	Офис народного адвоката
параюрист

	Конкретная цель 1.4 на местном уроввне. Частный сектор играет активную роль в искоренении гендерных стереотипов и предрассудков.

Показатель 1: Доля респондентов, сообщивших о случаях сексуального домогательства на рабочем месте.
Исходный уровень (национальная статистика на 2019 год) - (20%) каждая пятая женщина сообщала о случаях сексуального домогательствам на рабочем месте, согласно сведениям, изложенным в аналитической записке "Как предотвратить и уменьшить сексуальные домогательства на рабочем месте и в образовательных учреждениях".
Целевой показатель (2027 год) - значительное снижение.


	1.4.1. Информирование бизнес-среды с. Конгаз о предотвращении сексуальных домогательств на работе и других форм насилия в отношении женщин в частной сфере.
	Информационные материалы разработаны и разданы
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджет с. Конгаз

	2026-2027 г.
	Мэрия, 
	Примэрия

	1.4.2. Участие Мэрии в радио и теле а также сектора информационных технологий в защите соблюдения прав женщин посредством сообщения о случаях насилия в отношении женщин в гендерно-чувствительном и "несенсационном" ключе, в частности, о случаях сексуального насилия
	2 Проведенные мероприятия по продвижению

	
	
	2026-2027 г.
	Мэрия

	Примэрия
GRT

	Конкретная цель 1.5 на местном уроввне: Все женщины с. Конгаз, включая женщин, подвергающихся воздействию множества факторов уязвимости (пожилые женщины, женщины рома, другие группы этнических меньшинств, женщины с ограниченными возможностями, включая психические отклонения, женщины ЛГБТ, женщины-иммигранты, женщины, ищущие убежище, женщины без вида на жительство, женщины, проживающие в сельской местности, женщины, работающие в коммерческой секс-индустрии, женщины, зависимые от алкоголя, наркотиков или других психотропных веществ, женщины в местах лишения свободы и входящие в группу NEET) знают о своих правах и поощряются к сообщению о любых формах насилия.

Показатель 1: Доля женщин, считающих, что насилие — это частное дело, и такие вопросы должны решаться внутри семьи.
Исходный уровень (2026 год) — нет данных
Целевой показатель (2027 год) - значительное снижение.

Показатель 2: Количество женщин с множественными уязвимостями среди общего числа женщин, поощренных сообщить о случаях насилия.
Исходный уровень (2026) — (Количество женщин с множественными уязвимостями которые были выявлены на 2м этапе при картировании).
Целевой показатель (2027 г.) —  по меньшей мере 30% женщин с множественной уязвимостью, (которые были выявлены на 2м этапе при картировании) поощряются сообщать о случаях насилия (множественные дезагрегированные данные).

	1.5.1. Организация 4х встреч с женщинами из группы риска с привлечением представителей местного публичного управления (Мэрии) а также представителей гражданского общества, по всем формам насилия в отношении женщин с особым акцентом на информирование о травмирующем воздействии на детей, ставших свидетелями насилия в семье.
	Количество проведенных кампаний, публичных дебатов, передач, подкастов (4 местных кампаний: 8 марта, День семьи, 16 дней против насилия, Храм села)

Количество разработанных и распространенных материалов (400-500 шт.)

Количество охваченного целевого населения (400 – 500)(мужчин\женщин)

	В рамках имеющегося бюджета 
	

	Бюджет с. Конгаз;
Другие источники
	2026-2027
	Мэрия 
ДК
Соц. Ассистенты
Совет старейшн
	Примэрия



	1.5.2. Распространение информационных материалов о насилии в отношении женщин, сексуальном насилии и насилии в семье на разных языках, в том числе онлайн, с акцентом на уязвимые группы женщин

Информирование женщин из уязвимых слоев населения о доступе к экономическим возможностям


Организация с Агентством межэтнических отношений/рома-медиаторами информационных сессий для женщин-рома (Центр занятости, полиция)
	Количество охваченного целевого населения 400- 500 (мужчин/женщин)


Количество распространенных материалов 400-500
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	
		
	Бюджет с. Конгаз;
Другие источники
	2026-2027

	Мэрия 
	Примэрия

	1.5.3. Разработка и распределение экономических пакетов для женщин с. Конгаз, ставших жертвами насилия в отношении женщин и насилия в семье, в том числе из уязвимых групп.
	Число жертв насилия, получивших экономические пакеты

Количество экономических пакетов для женщин с. Конгаз, ставших жертвами насилия 20
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджет с. Конгаз;
Другие источники
	2026-2027
	Мэрия, 
	
Предприниматели,
Бизнес сообщество с. Конгаз

Некоммерческие организации

Партнеры по развитию


	Общая цель 2 из Национальной программы: Усиление механизмов защиты и помощи жертвам насилия в отношении женщин и насилия в семье с использованием многомерного подхода в соответствии со Стамбульской конвенцией.

Показатель: Доля жертв насилия в отношении женщин и насилия в семье, воспользовавшиеся услугами реабилитации, в процентном отношении от общего числа возбужденных дел. 
Исходный уровень (2022) — 0.
Цель (2027 год) — не менее 50%.

	[bookmark: _heading=h.1fob9te]Конкретная цель 2.1 на местном уровне: К 2027 году в с. Конгаз разработана интегрированная система социальных услуг для жертв насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Показатель 1: Число жертв, включая жертв, подвергающихся воздействию множественных факторов уязвимости, получающих услуги в рамках интегрированной системы социальных услуг
Исходный уровень (2026) — 0.
Целевой показатель (к 2027 г.) — Не менее 50% жертв пользуются услугами в рамках интегрированной системы социальных услуг.

Показатель 2: Число и доля жертв, включая жертв, подвергающихся воздействию множественных факторов уязвимости, которые воспользовались программами расширения экономических возможностей,, в общем количестве жертв.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027) — по крайней мере 50% жертв пользуются результатами программ по расширению экономических возможностей.

Показатель 3: Количество обращений, поступивших на рассмотрение МДК
Исходный уровень (2026 г.) — ???.
Цель (2027 г.) — увеличение количества обращений на ???%.

	2.1.1. Выявление и перенаправление жертв, подвергающихся воздействию множественных факторов уязвимости, к услагам помощи в рамках интегрированной системы социальных услуг

	количество выявленных и перенаправленных жертв к услугам помощи
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	
	Бюджет с. Конгаз;

	2026-2027
	МДК, Агентство занятости/ 
	Некоммерческие организации



	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Конкретная цель 2.2.: В системе учреждений здравоохранения с. Конгаз улучшены возможности по вмешательству/помощи, документированию и перенаправлению в случаях насилия в отношении женщин, сексуального насилия и насилия в семье.

Показатель 1: Количество случаев насилия в отношении женщин, зафиксированных и зарегистрированных в системе здравоохранения.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — рост на ????%.

Показатель 2: Количество случаев насилия в семье, зафиксированных и зарегистрированных в системе здравоохранения.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — рост на ????%.

Показатель 3: Число жертв насилия в отношении женщин, сексуального насилия и насилия в семье, получивших медицинские услуги в соответствии с клиническими протоколами или стандартными процедурами.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — рост на ???%.


	2.2.1. Обучение и тренинги для семейных медсестёр для мониторинга и отчетности о случаях насилия в отношении женщин и насилия в семье.


	Внедрены стандарты качества услуг по охране материнского здоровья- 2 человека


Число подготовленных специалистов, осуществляющих деятельность в области акушерства и гинекологии

Число лиц, получающих качественные услуги по охране материнского здоровья

	В рамках имеющегося бюджета 
	
	
	Бюджет с. Конгаз;

	2026-2027
	Управление здравоохраения
	НПО «Biyaz Gül»
Clinica Juridica


	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2. Внедрение дорожной карты, уточняющей роль медицинского сектора в реагировании на насилие в отношении женщин, насилие в семье и сексуальное насилие в соответствии с выявленными проблемами и в соответствии со Стамбульской конвенцией.

	дорожная карта внедрена во всех медицинских учреждениях
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	
	Бюджет с. Конгаз;

	2026-2027
	Управление здравоохранения и соцзащиты
	ЦЗ Конгаз

	Конкретная цель 2.3 на местном уровне: Межотраслевой механизм функционирует и обеспечивает выявление, перенаправление и защиту жертв насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Показатель 1: Доля нарушений агрессорами защитных предписаний и незамедлительных ограничительных предписаний.
Исходный уровень (2026) — нарушены ????% защитных предписаний из общего числа выданных (????)% незамедлительных ограничительных предписаний нарушены из общего числа выданных (???).
Цель (2027 год) — значительное снижение.


	2.3.1. Усиление доступа к прямым услугам помощи для детей пострадавших от всех видов насилия  и пострадавших женщин за счёт усиления механизма перенаправления
	Количество выявленных пострадавших детей/женщин, которым была оказана помощь
Количество детей, направленных в летние лагеря, , Центр Кирсово - 0
	В рамках имеющегося бюджета 

	Бюджеты Центр для пострадавших (Кирсово)
	2026-2027
	Управление здравоохранения и соц защиты
	Центр Кирсово

	2.3.2. Увеличение количества выданных незамедлительных ограничительных ордеров
	Количество выданных ордеров - 3
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	2026.2027
	Инспекторат полиции
	

	Общая национальная цель 3: Система правосудия обеспечивает расследование, эффективное судебное преследование и вынесение судебных решений по всем формам насилия в отношении женщин и насилия в семье с привлечением агрессоров к ответственности и их перевоспитанием.
Показатель 2: Число жертв, воспользовавшихся гарантированной государством юридической помощью.
Базовый уровень (2022 год) — 1085 случаев оказания помощи0
Цель (2027 год) — рост количества женщин, воспользовавшихся гарантированной государством бесплатной юридической помощью.


	Конкретная национальная цель 3.2.  К 2027 году будут усовершенствованы методология и практика оценки риска насилия.

Показатель 1: Доля случаев насилия в семье, приведших к смерти жертвы, в общем количестве преступлений, совершенных в категории преступлений против семейных ценностей.
Базовый уровень (2022 год) — 40 случаев.
Цель (2027 год) — значительное снижение.

Показатель 2: Доля случаев, приведших к вмешательству ответственных учреждений, от общего числа примененных анкет по оценке рисков.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — значительное снижение.


	3.2.1. Внедрение методологии оценки рисков (в полиции, медицине, социальной сфере) для жертв домашнего насилия посредством внедрения инструмента оценки риска эскалации (в том числе с летальным исходом).
	
Количество заполненных анкет 3

	В рамках имеющегося бюджета 
	
	2027
	Инспекторат полиции
	

	[bookmark: _heading=h.2et92p0]Конкретная местная цель 3.5. К 2027 году все жертвы сексуального и насилия в семье будут пользоваться гарантированной государством юридической помощью на всех этапах уголовного судопроизводства.

Показатель 1: Число и доля жертв, получивших доступ к услугам, предоставляемым Национальным советом по гарантированной государством юридической помощи , от общего числа жертв.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — рост.

Показатель 2: Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия и доля случаев, по которым возбуждено уголовное дело, от общего числа сообщений.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) —- значительное увеличение доли дел, по которым возбуждено уголовное преследование.


	3.5.1. Приведение механизмов, касающихся экстренной юридической помощи жертвам сексуального и насилия и насилия в семье в соответствие с Законом № 198/2007 о гарантированной государством юридической помощи в части предоставления адвоката с момента подачи жалобы – проведение тренинга для параюристов в области предоставления гарантированных государством юридической Помощи) 
	Отчёт с данными о мнениях проконсультированных жертв, воспользовавшихся юридической помощью, гарантированной государством
	
	
	2026
	Мэрия
	Юридическая клиника, 
НПО Биаз Гюль
Полиция

	3.5.2. Расширение доступа жертв насилия в семье к бесплатной  юридической помощи гарантированной государством
	Количество 
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	2027
	Инспекторат полиции
	Параюрист

	Общая национальная цель 4: Органы публичного управления с. Конгаз в партнерстве с гражданским обществом внедряют Местного Плана Действий по предупреждению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье, с обеспечением надлежащей координации и мониторинга.

Показатель 1: Степень реализации Местного Плана Действий по предупреждению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Исходный уровень (2022) — 0%.
Цель (2027 год) — 90%.


	Конкретная местная цель 4.1: К 2027 году в с. Конгаз будет создана эффективная институциональная структура для координации, мониторинга и реализации политики по предупреждению и пресечению всех форм насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Показатель: Доля внедрения решений органа по координации и мониторингу по областям.
Исходный уровень (2026) — 0%.
Цель (2027 год) — 90%.


	4.1.2. Укрепление структуры, ответственной за координацию, реализацию и мониторинг политик по предупреждению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье, путем привлечения новых заинтересованных партнеров как из сферы гражданского сообщества, так и из частного сектора и бизнес сообщества 
	Утвержденная структура 

Количество подписанных договоров о сотрудничестве -2

	В рамках имеющегося бюджета
	
	2027
	Мэрия Конгаз
	ООО «Морой»
ИП «Тулба Мария»

	Конкретная местная цель 4.2: Местный План Действий максимально отвечает Национальным целям по предупреждению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Показатель: Местный План Действий включает максимум целей по предупреждению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — утверждённый Местный план с 4 общими целями и соответствующими конкретными местными целями по их реализации.


	4.2.1. Мониторинг и оценка эффективности Местного Плана Действий.
	триместриальный обзор реализации Плана и индикаторов
Годовой отчёт составлен и передан в Управление здравоохранения и соцзащиты, и представлен на заседании Совета
	В рамках имеющегося бюджета 
	
	Триместриально, 2026, 2027
	Мэрия с. Конгаз
	

	[bookmark: _Hlk134711182][bookmark: _Hlk134709192]Конкретная местная цель 4.3: Создан механизм финансирования Местного Плана Действий в области предупреждения и пресечения всех форм насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Показатель: Доля ресурсов, выделяемых на финансирование Местного Плана Действий и других мероприятия по предотвращению и пресечению насилия в отношении женщин и насилия в семье, в расчете на один орган публичного управления / учреждение / организацию.
Исходный уровень (2026) — 0.
Цель (2027 год) — рост выделенных средств для реализации мероприятий Местного Плана действий, в т.ч. за счёт сотрудничества с партнёрскими организациями.


	4.3.2. Усиление потенциала местных должностных лиц в секторах здравоохранения, образования, социальной защиты, полиции и правосудия в области планирования бюджета с учетом потребностей, связанных с гендерными аспектами и с насилием в семье.
	Число подготовленных специалистов 

% органов публичного управления, разработавших бюджеты с учетом гендерных аспектов и насилия в семье
	
	
	
	
	Юридическая клиника, 
НПО Биаз Гюль
Полиция
ООО «Морой»
ИП «Тулба Мария»
Центр Кирсово
ЦЗ Конгаз
Офис народного адвоката
параюрист









